## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 政府指令性急救保障任务成本补偿
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京急救中心
项目负责人 |  |  | 余淑英 |  |  | 联系电话 | 66098026
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1339.99 | 1339.99 | 1339.99 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1339.99 | 1339.99 | 1339.99 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成上级单位交办的大型活动保障、突发事件应急处理、维稳保障等政府指令性任务。 |  |  |  | 按照急救车接收120指挥调度有限出车次数，安排院前医疗急救运行成本补助，补助标准为650元/车次。项目补助资金用于与院前医疗急救服务工作直接相关的在岗人员经费、车辆消耗、药品耗材支出等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 医疗保障天数 | ≥6961天 | 2149天 |  | 10 | 3.09 | 疫情常态化，疫情保障减少
|  | 质量指标 | 完成政府指令性任务 | 100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 急救服务平均反映时间小于等于 | 12分钟 | 12.20分钟 |  | 10 | 9.5 | 超过12分钟
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | 1339.99万 | 1339.99万 |  | 5 | 5
|  |  | 补偿标准 | 2750元/天 | 2750元/天 |  | 5 | 5
|  | 社会成本指标 | 无
|  | 生态成本指标 | 无
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 促进急救服务质量提升 | 100% | 100% |  | 20 | 19.5 | 支撑资料不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 院前急救可持续发展 | 100% | 100% |  | 10 | 9.5 | 支撑资料不充分
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者对院前急救服务的满意度 | 98% | 99.99% |  | 10 | 9 | 支撑资料不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 90.59
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。