## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 老残家庭权益保护服务
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老龄协会
项目负责人 |  |  | 尹政伟 |  |  | 联系电话 | 55522316
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 203.5 | 203.4441 | 203.4441 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 203.5 | 203.4441 | 203.4441 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保护老残家庭的生命财产安全，通过政府与社会各种途径帮助解决家庭困难，解决老年人与残疾人因民事行为能力逐渐丧失而面临的代理与监护问题，保障家庭成员的基本权益，促进老残家庭生活质量的改善与提升。 |  |  |  | 创新服务工作模式，充分运用网络等技术手段扎实稳健推进项目开展；在宣传培训、服务申报、评估建档、签约服务、台账管理等工作中，广泛链接相关社会资源，在实际服务中优化各项评估办法及服务流程，较好的完成全年服务任务，解决老残家庭的养老服务困境，使该群体老年人的权益切实得到保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 年服务老残家庭户数 | ≧100户 | 102户 |  | 8 | 8
|  |  | 年服务老年人次数 | ≥1000人次 | 1420人次 |  | 9 | 9
|  | 质量指标 | 保护家庭生命财产安全 | 基本安全 | 基本安全 |  | 6 | 6
|  |  | 保障家庭成员基本权益 | 基本保障 | 基本保障 |  | 6 | 6
|  |  | 帮助对接老残家庭成员的基本养老需求 | 满足基本需求 | 满足基本需求 |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2023年全年 | 2023年全年 |  | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤203.4441万元 | 203.4441万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 改善与提升老残家庭生活质量 | 明显改善 | 明显改善 |  | 30 | 28 | 指标效果量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 得到权益保护的老残家庭成员对服务的满意度 | ≥90% | 99.63% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。