## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 社区卫生服务常规数据监测培训
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市医疗卫生服务管理指导中心
项目负责人 |  |  | 兰丽娜 |  |  | 联系电话 | 5532348
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2.97 | 1.8068 | 1.8068 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2.97 | 1.8068 | 1.8068 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.编印《北京市社区卫生统计资料汇编》2022年度； 2.组织全市常规数据监测年报培训一次； 3.修订《北京市社区卫生统计资料汇编框架》2023年度； 4.开展全市社区卫生常规监测统计分析报告评比； 5.编印《2022年度北京市社区卫生常规数据监测统计分析报告》； 6.国家基本公卫2022年报表； 7.社区卫生服务机构疫情防控月报。 |  |  |  | 1.2023年5月16日召开全市常规数据监测工作布置与统计分析报告撰写培训会，邀请统计专家进行专题统计培训，提升各区统计人员的统计分析水平。 2.组织全市16区撰写《2022年度区级社区卫生常规监测统计分析报告》，组织专家对16区报告进行文本评议，并于2023年9月14日召开2022年度全市社区卫生常规数据分析报告评比会，各区现场通过PPT展示分析结果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 培训参会人次 | 70人 | 70人 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 会议培训资料及相关档案管理情况 | 2份 | 2份 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 会议按期召开率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目预计完成时间 | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤1.8068万元 | 1.8068万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 有效完成疫情防控和基层卫生工作 | 优良中低差 | 优 |  | 30 | 29 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与培训人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 9 | 支撑材料有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。