## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 肿瘤所首发项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市肿瘤防治研究所
项目负责人 |  |  | 陆哲明、卓明磊、王安强、李忠武、杜鹏 |  |  | 联系电话 | 88196280
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 132 | 132 | 132 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 132 | 132 | 132 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目一：继续完成前列腺癌筛查随机对照研究工作；卫生经济学评价部分，完成各系统参数梳理和收集，完成Markov模型的建立； 项目二：纳入12例符合纳入排除标准的B细胞淋巴瘤患者； 项目三：完善相关病例的病例信息，完成微卫星不稳定性免疫组化检测，评估其MMR状态；完成230例无病生存时间、总生存时间、MMR状态、核型，DNA倍性及肿瘤间质比； 项目四：完成142例晚期小细胞肺癌患者入组； 与国内外数据对比，确定分子分型新技术的稳定性和可靠性； 项目五：完成生物信息分析工作，完成分子分型、分子靶点筛选及临床样本验证。 |  |  |  | 项目一：已完成66例入组，现场筛查部分工作未能开展，部分产出指标未能达到预期；已在海淀区开展项目启动会并与多家社区卫生服务中心签署协议；已发表文章4篇； 项目二：完成1例患者，入组，治疗和随访； 项目三：完成了230例入组病例的无病生存时间、总生存时间、MMR状态、核型，DNA倍性及肿瘤间质比； 项目四：已完成142例患者入组，达到既定目标。全部患者的临床治疗信息和生存随访数据已经收集完成。全部临床样本已经按计划完成转录组测序、免疫组化和主要生物信息学分析； 项目五：完成生物信息分析工作，分子分型已完成、分子靶点筛选已完成，临床样本验证工作尚未完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 项目一：对10000人筛查队列全部完成PSA检测；对PSA≥4ng/ml人群进行1:1随机分组，干预组进行MRI检查 | 10000人 | 66人 |  | 2 | 0.0132 | 受疫情影响，现场工作滞后，已进行方案调整，并申请项目延期一年
|  | 数量指标 | 项目一：发表国内期刊文章1篇、SCI文章1篇 | 2篇 | 4篇 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 项目二：纳入12例符合纳入排除标准的B细胞淋巴瘤患者 | 12例 | 1例 |  | 2 | 0.16667 | GMP生产产地升级改造导致无法生产CAR-T细胞，影响患者入组
|  | 数量指标 | 项目三：完成230例无病生存时间、总生存时间、MMR状态、核型，DNA倍性及肿瘤间质比 | 230例 | 230例 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 项目四：完成142例晚期小细胞肺癌患者入组 | 142例 | 142例 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 项目五：学术会议投稿1篇 | 1篇 | 1篇 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 项目五：申请政府来源基金1项 | 1项 | 1项 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 项目五：晋升主治医师2名 | 2名 | 2名 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目一：筛查组PSA质控合格率＞95% | ＞95% | 100% |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目一：MRI质控合格率大于90% | ＞90% | 100% |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目二：每位患者纳入和治疗符合标准 | 优良中低差 | 优 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目三：保证入组的230例病例临床病理指标符合本研究方案的要求 | 优良中低差 | 优 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目四：与国内外数据对比，确定分子分型新技术的稳定性和可靠性 | 优良中低差 | 优 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目五：参加国内外知名学术会议 | 优良中低差 | 优 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 预计完成时间 | ≤12月 | 12月 |  | 6 | 6
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目一：45万元经费全部使用完毕 | 45万元 | 45万元 |  | 2.5 | 2.5
|  | 经济成本指标 | 项目二：45万元经费全部使用完毕 | 45万元 | 45万元 | 45万元 | 2.5 | 2.5
|  | 经济成本指标 | 项目三：16万元经费全部使用完毕 | 16万元 | 16万元 | 16万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 项目四：16万元经费全部使用完毕 | 16万元 | 16万元 | 16万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 项目五：10万元经费全部使用完毕 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | 1 | 1
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 项目一：举办至少1次学术研讨会，进行前列腺癌筛查的推广和学术交流工作 | 1次 | 1次 |  | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益 指标 | 项目二：超过50%患者发生客观缓解，减轻患者疾病负担 | 优良中低差 | 优 |  | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益 指标 | 项目三：完成上述工作，对于本课题的顺利完成具有重要意义。预计发表SCI文章两篇，目前已经发表SCI文章1篇 | 1篇 | 2篇 |  | 6 | 6
|  | 社会效益 指标 | 项目四：完成临床预测价值初步评价和节省医疗成本效益的初步评估 | 优良中低差 | 优 |  | 6 | 5 | 支撑材料有待加强
|  | 社会效益 指标 | 项目五：会议投稿增加国内外同行学者对该疾病的认识；科学研究转化提供潜在药物开发价值；人才培养加大该疾病研究的人才梯队构建 | 优良中低差 | 优 |  | 3 | 3
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目一：筛查队列人群抽样满意度调查满意度 | ＞90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 95.1799
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。