## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 心肺所改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 纪智礼、何怡华、李玉琳、张聪聪 |  |  | 联系电话 | 15911070661
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 800 | 800 | 796.7661 | 10 | 99.6% | 9.9596
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 800 | 800 | 796.7661 | — | 99.6% | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.建立1个适用于CABG术后消化道出血的危险分层体系；2. 明确Nestin-TGF-β1环路关键蛋白与血管病变病理分级的相关性，为预防血管重塑提供新靶点；3.基于本课题组前期筛选的急性心肌梗死靶点S100A8/A9,筛选S100A8/A9人源化单克隆抗体，并验证单克隆抗体的特异性及结合活性；构建人源化S100A8/A9小鼠，通过心肌缺血模型及心肌再灌注的心衰模型验证单克隆抗体的治疗效能及评估安全性；4. 通过单细胞转录组测序分析和体内动物模型验证筛2-3个可作为定向清除衰老细胞的靶点，通过心肌缺血模型及心肌再灌注的心衰模型进行新方法的效果评估，从而找到1-2种潜在的心血管疾病治疗新策略。 |  |  |  | 1. 建立了1个CABG术后消化道出血的危险分层体系；2.明确Nestin-TGF-β1环路关键蛋白与血管病变病理分级的相关性;3.筛选出1个S100A8/A9人源化单克隆抗体，并在人源化小鼠中验证了在心肌缺血再灌注的心衰模型验证单克隆抗体的治疗效能并评估了安全性；4. 筛选出2-3个可作为定向清除衰老细胞的靶点，并筛选出了2个可靶向杀伤衰老细胞的天然产物，研发了1个靶向杀伤衰老细胞的CART细胞。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 建立消化道出血危险分层体系 | 1个 | 1个 |  | 4 | 4
|  |  | 明确关键分子的作用机制 | 1个 | 1个 |  | 3 | 3
|  |  | 获得S100A8/A9单克隆中和抗体 | 2-3种 | 2种 |  | 3 | 3
|  |  | 筛选2-3个衰老细胞表面标志分子 | 2-3个 | 2个 |  | 3 | 3
|  |  | 构建完善的CAR-T细胞或mRNA疫苗构建平台 | 2个 | 构建1个CAR-T细胞平台，mRNA疫苗平台未完成 |  | 3 | 1.5 | mRNA疫苗效果验证所需时间较长，需要加快研发速度
|  | 质量指标 | 消化道出血危险分层预警体系具有风险预警的敏感性>80%; | >80% | 危险预警的敏感性>83% |  | 3 | 3
|  |  | 单克隆抗体与S100A8/A9具有高亲和力 | <0.1ng/L | <0.1ng/L |  | 3 | 3
|  |  | 单克隆抗体或细胞治疗对于心肌梗死小鼠提升射血分数 | 射血分数提升>15% | S100a8/a9单克隆抗体和衰老细胞清除分子均可提升射血分数>15% |  | 3 | 3
|  |  | 搭建平台、研究测试符合国际相关标准 | 符合标准 | 符合标准 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 招标采购时间 | 2023年6月前完成 | 2023年6月前完成 |  | 3 | 3
|  |  | 采购物品到位时间 | 2023年6月前完成实验物品到位 | 2023年7月完成实验物品到位 |  | 3 | 2 | 招标于6月底完成，按照合同规定是招标后一个月内实验物品到位，因此延迟一个月
|  |  | 实验完成时间 | 2023年11月前实验整体完成 | 2023年12月完成整体实验 |  | 3 | 2 | 单克隆抗体和转基因小鼠构建周期较长，导致在动物模型中验证治疗效果的完成延迟1个月
|  |  | 验收时间 | 2023年12月完成验收 | 2024年1月完成验收 |  | 3 | 2 | 单克隆抗体和转基因小鼠构建周期较长，导致在动物模型中验证治疗效果的完成延迟1个月
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤800万元 | 796.766052万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 不涉及
|  | 生态成本指标 | 不涉及
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 不涉及
|  | 社会效益 指标 | 控制和降低冠心病及其并发症的发生，提升民众的健康水平 | 控制和降低冠心病及其并发症的发生，提升民众健康水平 | 控制和降低冠心病及其并发症的发生，提升民众健康水平 |  | 30 | 29 | 支撑资料不充分
|  | 生态效益 指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 实验人员服务对象满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 9 | 支撑资料不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 93.4596
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。