## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 配电室及弱电系统改造工程
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会党校
项目负责人 |  |  | 刘玉婕 |  |  | 联系电话 | 13391899596
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 54.6652 | 54.6652 | 54.1302 | 10 | 99.02% | 9.9021
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 54.6652 | 54.6652 | 54.1302 | — | 99.02% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目的实施，将切实保障党校干部教育培训任务的完成。配电室改造及室外步道改造工程主要对配电室进行安全加固，消除房屋建筑的各类安全隐患，室外健康步道改造对原有步道路面及路灯修整，提高国家财产和教职员工的安全保障；弱电系统改造将改善办公基础设施条件，增强党校后勤基础设施服务保障能力，提高教职员工使用的满意率，提升党校的培训接待能力和服务水平，可满足当前教育培训的需要。以人为本，满足新形势下的现代化教学培训要求，实现党校的可持续发展。 |  |  |  | 本项目的实施，将切实保障党校干部教育培训任务的完成。配电室改造及室外步道改造工程主要对配电室进行安全加固，消除房屋建筑的各类安全隐患，室外健康步道改造对原有步道路面及路灯修整，提高国家财产和教职员工的安全保障；弱电系统改造将改善办公基础设施条件，增强党校后勤基础设施服务保障能力，提高教职员工使用的满意率，提升党校的培训接待能力和服务水平，可满足当前教育培训的需要。以人为本，满足新形势下的现代化教学培训要求，实现党校的可持续发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 改造配电室建筑及周边配套 | 2023年改造配电室建筑面积171.3平方米工程量的30%，即51.39平米。 | 改造配电室建筑面积171.3平方米施工内容的30%，即51.39平米。 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 满足设计要求，物资出厂合格，竣工验收合格。 | 施工内容满足设计要求，物资进场进行外观检测及产品出厂合格证明，隐检及分部分项实体施工质量验收合格，资料、竣工图、竣工结算组卷齐全。 | 施工内容满足设计要求，物资进场进行外观检测及产品出厂合格证明，隐检及分部分项实体施工质量验收合格，资料、竣工图、竣工结算组卷齐全。 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目实施期限 | 2023.1.1-2023.6.14 | 2023.1.1-2023.2.5 |  | 10 | 8 | 原设置目标定义偏差，当时设置工期偏长，计划2月底完成，再考虑加入不可控的未知因素（疫情等）设定为6月14日，今后绩效目标会注意此项目标的设定。
| 成本指标（10分） | 成本指标 | 根据预算额执行 | ≤54.665161万元 | 54.130202万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 保障培训任务完成 | 改善党校职工办公条件；提高党校接待培训任务能力，工作通话质量保证，辅助完成全年上万人次的培训、会议工作。 | 改善了党校职工办公条件；提高了党校接待培训任务能力，有效保障了工作通话的质量，辅助完成全年上万人次的培训、会议工作。 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 改善环境，增加使用年限 | 改善将有效消除房屋安全隐患 | 有效消除了房屋安全隐患 |  | 15 | 14 | 效益指标量化程度不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 提高党校工作人员对基础设施的满意率，任务布置部门满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 9 | 满意度调查资料不够完善
总分： | [6 empty] | 100 | 95.4021
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。