## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 结研所基于队列研究的结核病生物样本与数据资源库建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所
项目负责人 |  |  | 车南颖 |  |  | 联系电话 | 89509381
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 417.48 | 417.48 | 416.7673 | 10 | 99.83% | 9.9829
|  |  | 其中:当年财政拨款 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 417.48 | 417.48 | 416.7673 | — | 99.83% | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目将建立覆盖结核病诊断、治疗、随访的高质量研究队列，依托队列开展相关研究工作；建立采集、处理、保藏标准化流程和质控体系，建立综合信息专病数据库和数据集标准。为开展科研转化和医研企结合工作提供重要支撑。 |  |  |  | 项目按计划完成，分别入组病例160例和79例，收集各类高质量标本2163份，建立了标本的采集、处理、保藏的标准化流程和质控体系；完成专病库建设，数据集标准已经通过防痨协会团体标准审查正式立项，已完成起草。为开展科研转化和医研企结合工作提供重要支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 建设专病队列 | 2个 | 2个 |  | 5 | 5
|  |  | 建设专病数据库 | 1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  |  | 发表中英文文章 | 8篇或以上 | 17篇 |  | 5 | 5
|  |  | 培养研究生和人才数量 | 10人或以上 | 14人 |  | 5 | 5
|  |  | 收集各类临床标本 | 1000份 | 2163份 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 专病队列建设水平 | 达到北京市或全国先进水平 | 达到全国先进水平 |  | 5 | 5
|  |  | 专病队列数据库建设标准 | 专病库数据集标准满足团体标准或北京市地方标准 | 通过防痨协会团体标准立项审批 |  | 5 | 4.5 | 团体标准尚未正式发布
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 2023.12.31号前，按照数量和质量指标核对项目实施进度 | 2023年12月27日完成 |  | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤417.48万元 | 416.7673万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 为有效的诊断技术和治疗方法进步提供基础 | 为有效的诊断技术和治疗方法进步提供基础 | 为有效的诊断技术和治疗方法进步提供基础 |  | 30 | 28 | 项目已经完成将在后续发展中不断发挥其作用和影响
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ＞95% | 满意度评分均在90分以上 |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.4829
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。