## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 房屋修缮项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市体检中心
项目负责人 |  |  | 张铂 |  |  | 联系电话 | 13552484580
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1700 | 1700 | 1249.5806 | 10 | 73.5% | 7.3505
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 1700 | 1700 | 1249.5806 | — | 73.5% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为保证中心北纬路办公区、内务部办公区以及马甸、丰台、航天桥体检分院的正常运行，保障日常办公及各项专项体检需要，保障行政办公楼及各体检分院的所在房屋设施安 |  |  |  | 完成中心北纬路办公区、内务部办公区以及马甸、丰台、航天桥体检分院的正常运行，保障日常办公及各项专项体检需要，保障行政办公楼及各体检分院的所在房屋设施安，房屋修缮实际支出1249.580553万元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 服项目受益人数 | ≥300人 | 355人 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 修缮、改造工程数量 | ≥3 | 3 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 修缮、改造工程量 | ≥2600平方米 | 2600平方米 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 设施有效运转率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格标准 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完工时间 | ≤12个月 | 12月 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 取费标准 | ≤1700万 | 1249.580553万元 |  | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 办公用房修缮、改造成本 | ≤1700万 | 1249.580553万元 |  | 5 | 5
| 效果指标（30分） | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥3年 | 5年 |  | 30 | 30
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 | ≥95% | 98% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.3505
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
北纬路59号抗震节能改造工程监理项目尾款 | 634170.22
北纬路59号抗震节能改造工程尾款及质保金 | 8814136.74
北纬路59号停车楼及小市政工程项目质保金 | 122820.11
北纬路消防二期 | 137971.7
丰台分院时代风帆大厦消防改造工程项目质保金 | 20473.7
丰台分院时代风帆大厦装饰装修工程项目质保金 | 427538.33
零星工程 | 659749.94
零星工程 | 694955.1
零星工程 | 983989.69
合计 | 12495805.53