## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 肿瘤所四批试点-消化道肿瘤免疫精准治疗
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市肿瘤防治研究所
项目负责人 |  |  | 张志谦 |  |  | 联系电话 | 88196792
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 217.29 | 217.29 | 217.29 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 217.29 | 217.29 | 217.29 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.对消化道恶性肿瘤患者的冰冻样本进行TME 评估和分型，同时完成免疫分型分子标志 物的开发；匹配患者免疫治疗疗效、基因组数据，建立TME 分型指导免疫治疗的技术平 台，验证TME 分型预测免疫治疗疗效的可靠性。 2.申请多项国际专利。 3.启动1-2 项临床试验，推动肿瘤创新药物的临床应用。 4.利用新靶点的核素探针，结合全身核素成像技术，启动1-2 项临床试验，对患者肿瘤 进行无创、实时检测，获悉机体免疫抑制状态及其时间和空间异质性，为免疫治疗疗效 预测和评估提供动态直观资料。 5.整理研究结果，在国际SCI 杂志上发表文章10 篇。 |  |  |  | 1.完成消化道恶性肿瘤患者的冰冻样本进行TME评估和分型，免疫分型分子标志物的开发；匹配患者免疫治疗疗效、基因组数据，建立TME分型指导免疫治疗的技术平台，验证TME分型预测免疫治疗疗效。 2.申请2项国际专利。 3.启动1项临床试验，推动肿瘤创新药物的临床应用。 4.利用新靶点的核素探针，结合全身核素成像技术，启动1项临床试验，对患者肿瘤进行无创、实时检测，获悉机体免疫抑制状态及其时间和空间异质性。 5.整理研究结果，在国际SCI 杂志上发表文章9篇。（年度目标里发表论文10篇，之前已整改，数量10篇是整个项目期间的目标）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 发表论文 | ≥4篇 | 9篇 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 人才培养 | ≥6人 | 6人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 候选治疗靶点，候选分子耐药性等作用质量合格率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 年度计划完成情况 | 2023年年底前完成 | 2023年年底前完成 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 材料等采购成本 | ≤217.29万元 | 217.29万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 所取得的研究阶段性进展可有效推动相关研究的深入开展 | 优良中低差 | 优 |  | 30 | 29 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 同行认可满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 9 | 支撑材料有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。