## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 结研所结核病新诊疗技术的建立
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所
项目负责人 |  |  | 黄海荣 |  |  | 联系电话 | 89509159
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 236.2 | 236.2 | 231.2661 | 10 | 97.91% | 9.7911
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 236.2 | 236.2 | 231.2661 | — | 97.91% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1）建立菌阴结核病、非结核分枝杆菌疾病、耐药结核病诊断相关新技术3项以上，并完成初步评估；2）完成高质量的耐药结核病短程化疗专项队列的入组，探索适合中国RR-TB或MDR-TB初治患者的短程治疗方案；3）基于临床发现的结核抵抗者研究模型，阐明天然免疫系统对入侵宿主的结核分枝杆菌的清除机制；4）发表中英文文章14篇以上；申报专利4项以上；5）培养青年科研骨干5-6名，培养研究生8-10名。 |  |  |  | 1）筛选获得了4个具有潜在诊断效能的分子标识；2）在临床标本中证明数字PCR技术对于菌阴结核病的诊断具有较好的诊断敏感性和特异性；3）现已完成全口服短程治疗方案的有效性和安全性数据的收集工作，现已基本完成数据统计和分析结果；4）成功建立用于检测的荧光试纸条及纳米探针。成功构建并验证荧光试纸条及纳米探针用于床旁检测的可行性；5）证TRIM5介导结核抵抗者NK细胞分泌IFN-ɑ增强感染结核巨噬细胞的胞内菌的清除；同时验证结核抵抗者DC细胞通过STAT4增强IFN-γ的分泌参与结核分枝杆菌的清除；揭示结核抵抗者外泌体lncRNA-RSTR1介导巨噬细胞调控糖胺聚糖代谢通路参与抗结核作用；建立密接队列已入组226例密切接触者，209例密切接触者完成第二次随访；197例密切接触者完成第三次随访；154例密切接触者完成第四次随访；6）已发表SCI论文13篇，中文核心论文6篇；7）授权发明专利3项，受理发明专利5项；8）出版2部业内专家共识；9）团队获批北京市科学技术奖（二等）、中华医学科技奖（三等）、华夏医学科技奖（三等）各1项；10）培养青年科研骨干5名，培养研究生11名。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 申请专利 | ≥4个 | 8项（获批专利3项；申报专利5项） |  | 5 | 5
|  |  | 发表中英文文章 | ≥14篇 | 19篇（表英文文章13篇，中文文章6篇） |  | 5 | 5
|  |  | 培养人才数量研究生 | ≥10人 | 12人（培养博士研究生6名，硕士研究生6名） |  | 5 | 5
|  |  | 培养人才数量青年科研骨干 | ≥6人 | 6人（青年科研骨干职称晋升为高级职称3名；进入北京市医管中心青苗人才1名；通州区杰出青年1人；北京市科技新星1人） |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 专利,国家发明专利，以受理号为准 | 定性 | 所有申请的发明专利都拿到了专利申请号；所有的获批专利都拿到了授权号。 |  | 3 | 3
|  |  | 项目实施后，人才与能力的提高,青年科研骨干职称晋升或进入各级人才计划，研究生获得学位 | 定性 | 青年科研骨干职称晋升为正高2名；进入北京市医管中心青苗人才1名；通州区杰出青年1人；北京市科技新星1人。1人晋升教授；6名研究生获博士学位，6名研究生获硕士学位。 |  | 3 | 3
|  |  | 中英文文章,SCI文章累计影响因子>50，中文核心期刊级别 | 定性 | 中英文文章,SCI文章累计影响因子>80，中文核心期刊级别为北大核心期刊 |  | 2 | 2
|  |  | 研究（调研、规划）报告的先进性,上述研究成果将以中英文文章形式和专利形式发表，证明自身先进性和前沿性 | 定性 | 完成耐药结核病短程化疗临床试验的50%患者入组，初步获得适合中国人群的全口服短程耐药方案的收集和分析，探索适合中国RR-TB或MDR-TB初治患者短程治疗方案。相关工作申请专利2项，发表文章3篇。 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性,2023.12.31号前，按照数量和质量指标核对项目实施进度。 | 定性 | 按照数量和质量指标核对项目实施进度 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤236.2万元 | 231.266128万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 对疾病负担持续降低的促进作用，产生有效的治疗方法。 | 定性 | 提高菌阴结核病的检出率；提高病人有效检出率，降低疾病负担；新方案对疾病负担持续降低起到了促进作用，产生了有效的治疗方法。 |  | 20 | 20
|  |  | 提高病人有效治疗率，降低疾病负担 | 定性 | 新检测手段提高患者有效检出率，缩短诊断延误；新方案提高了病人有效治疗率，降低了疾病负担。诊疗技术的共同进步都将提高结核病防控水平，降低我国结核病的疾病负担。 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度,团队人才梯队建设，培养青年骨干，团队成员满意。 | ≥90% | >80% |  | 10 | 9 | 经问卷调查，有80%以上成员的满意度为90分以上（非常满意），有不到20%成员的满意度评分为80-90分（满意），因此，总体满意度>80%。
总分： | [6 empty] | 100 | 98.7911
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。