## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 肝病合并感染的单细胞功能库研究平台建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京肝病研究所
项目负责人 |  |  | 李兵辉 |  |  | 联系电话 | 83997424
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 495.000000 | 495.000000 | 494.86 | 10 | 99.97% | 9.9972
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 495.000000 | 495.000000 | 494.86 | — | 99.97% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 利用本次采购的设备（1）进一步加强肝病合并感染的单细胞研究机制，结合其它平台的技术优势，把肝病合并感染研究推向世界前列；(2)利用该设备特有的尖端技术，对肝脏合并感染后特殊的含量较少的细胞亚群进行单克隆分选分析，对肝病合并感染细胞互作、以及发病机制和治疗策略研究提供丰富信息；（3）针对单细胞技术同时涵盖单细胞水平的海量数据信息，搭建单细胞功能库，构建基于云储存的网络平台；（4）并把该设备的功能特征和研究意义及应用经验推广到北京市科研设备对外推广应用平台，服务于广大科研工作者，实现其社会价值。 |  |  |  | 本项目为2023年度项目，计划于2023年12月完成。目前已完成仪器设备安装、培训，建立了管理制度和SOP，建立了研究团队，已经开展部分细胞亚群的相关研究，可以开展对内对外服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 购置安装“BD FACSAria Fusion流式细胞分选仪” | 1台 | 1台 |  | 5 | 5
|  |  | 发表文章 | ≤2篇 | 2篇 |  | 3 | 3
|  |  | 研究生人才培养 | 2人 | 2人 |  | 3 | 3
|  |  | 研究人员培训 | ≤10人 | 12人 |  | 3 | 3
|  |  | 操作和维护人员培训 | ≤3人 | 3人 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 操作规程的建立 | 建立仪器预约、使用、维护等管理和标准操作规程。 | 已初步建立 |  | 10 | 9 | 已初步建立，待仪器进一步应用后，逐步完善。
|  |  | SCI论文占比 | ≥50% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 建立肝病相关的细胞/亚细胞形态学数据库 | ≥1项 | 0项 |  | 5 | 3 | 目前已培养建立2种细胞系模型，并开展相关研究，初步建立了相关细胞系的形态学数据库，待仪器设备充分应用后即可进一步补充部分数据，完善数据库的内容。
|  | 时效指标 | 2023年1月-2023年6月 | 购置设备，培训人员，建立研究团队和“构建基于云储存的网络平台”。 | 购置设备，培训人员，建立研究团队和“构建基于云储存的网络平台”。 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年6月-2023年12月 | 开展肝病合并感染的单细胞研究机制的研究，探讨新分子机制，评估相关标志物和分子临床应用价值，建立“单细胞功能库”研究体系制定明确的研究方案，为后续其它研究奠定基础。 | 开展肝病合并感染的单细胞研究机制的研究，探讨新分子机制，评估相关标志物和分子临床应用价值，建立“单细胞功能库”研究体系制定明确的研究方案，为后续其它研究奠定基础。 |  | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤495万元 | 494.86万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 生态成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
| 效果指标（20分） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 社会效益 指标 | 对科研及社会的促进作用 | 应用经验推广到北京市科研设备对外推广应用平台，服务于广大科研工作者，推动本研究所多项重大科研项目的进展 | 本设备系统应用产生的研究成果将促进肝病的临床诊治发展，具有重要的社会效益 |  | 10 | 9.5 | 效益指标量化不足，建议加强指标量化工作
|  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 提高研究所长期承担和完成重大课题的能力，以及临床转化的发展，扩大研究所的海内外知名度；提升北京市在这一领域的研究能力 | 本项目可以促进北京肝病研究所在肝病研究领域的知名度和提高承担重大课题能力，促进研究成果的临床转化，已具备持续性发展的特点。 |  | 10 | 9.5 | 效益指标量化不足，建议加强指标量化工作
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 95.2% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 95.9972
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。