## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 基于长期队列和多维数据的高血压动态演进机制及干预效果评估研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 齐玥 |  |  | 联系电话 | 13811106169
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 450 | 450 | 449.8997 | 10 | 99.98% | 9.9978
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 450 | 450 | 449.8997 | — | 99.98% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目依托研究团队的长期研究数据、平台和成果，整合自然人群队列和高血压专病队列的优势资源，利用队列人群多时点、多模态、多维度的环境/分子/影像数据，寻找高血压动态演进相关新型标志物，并探索其致病机制；整合传统危险因素和新发现的标志物，构建基于高血压及心血管事件演化的多阶段预测模型，实现全疾病过程的风险评估；利用真实世界数据研发干预措施疗效评估模拟系统。本项目的顺利实施将对实现国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要中全面推进“健康中国”建设，提高人民健康水平具有重要意义。 |  |  |  | 本项目依托多中心长期队列，主要完成以下研究内容：1.建立队列随访数据标准化平台，对系统进行测试、完善并应用于本年度中国多省市心血管病队列和多中心高血压专病队列长期随访工作；2.构建了2272人的中国高血压患者的多组学生物标志物数据库，基于组学数据筛选得到3个分子标志物，潜在机制与炎症和能量代谢密切相关，计划开展临床转化研究；3.建立了一个高血压动态演进模拟系统，为评价干预措施的效果提高了工具。本项目研究结果将为高血压相关心血管疾病的病因学研究、精准识别高危个体、尽早有针对性地采取预防和干预措施，预防心血管病的发生奠定坚实数据支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 课题（规划）调研完成情况 | 建立高血压专病队列的多维度多模态标志物数据库：2000例 | 建立高血压专病队列的多维度多模态标志物 数据库：2272例 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 课题（规划）调研完成情况 | 建立高血压动态演进的预测模拟系统：1个 | 建立高血压动态演进的预测模拟系统：1个 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 课题（规划）调研完成情况 | 发表科研成果论文数量：3-5篇 | 发表科研成果论文4篇 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 课题（规划）调研完成情况 | 培养中青年科技骨干：1-2名 | 培养中青年科技骨干1名 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 课题（规划）调研完成情况 | 培养研究生：5-8名 | 培养研究生5名 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）报告的实用性 | 高血压专病队列的多维度多模态标志物数据库：80%的研究对象同时具备3维数据 | 84%的研究对象同时具备3维数据 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）报告的实用性 | SCI收录期刊论文发表的占比：100% | SCI收录期刊论文发表的占比100% |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）报告的实用性 | 中青年科技骨干的科研能力：提升 | 中青年科技骨干的科研能力提升，达成预期指标 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）报告的实用性 | 研究生学业能力培养：课程合格，85分以上 | 研究所课程成绩均在85分以上 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）报告的实用性 | 研究生科研能力：得到提升 | 研究生科研能力得到提升，达成预期指标 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目整体进度实施的合理性 | 多维度多模态标志物检测可依托已建成的多中心平台完成 | 多维度多模态标志物检测可依托已建成的多中心平台完成 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 依托中国多省市心血管病队列和高血压专病队列，在9个月完成心电影像资料评估 | 9月底完成心电影像资料评估 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 依托中国多省市心血管病队列和高血压专病队列，在6个月完成多维分子标志物检测 | 6月底完成多维分子标志物检测 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 依托中国多省市心血管病队列和高血压专病队列，在10个月完成队列随访 | 10月底完成队列随访 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目整体进度实施的合理性 | 合理 | 达成预期指标 |  | 2 | 2
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 控制总预算在450万以内，各科目金额不超过对应预算数 | 项目支出为449.8997万，各科目金额不超过对应预算数 |  | 5 | 5
|  | 社会成本指标 | 产出成本控制措施的实施性 | 课题组委派专员每月对课题产出成本与各科目金额对应的预算数进行核对，确保各科目金额不超过对应预算数 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  | 生态成本指标 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 尽早发现高血压相关心血管疾病的高危个体，及时干预，避免并发症产生，节约医疗资源 | 尽早发现高血压相关心血管疾病的高危个体，及时干预，避免并发症产生，节约医疗资源 | 基本达成预期指标且效果较好效果 |  | 10 | 9 | 推进新型标志物检测试剂盒的进一步开发工作，拟进行产品认证，为优秀成果尽快投入临床应用提供技术支撑
|  | 经济效益 指标 | 控制和降低各类急慢性传染病发病率产生的间接经济效益 | 避免或延缓高血压动态演进不良过程，改善居民健康水平，降低交通和医疗环境压力，节约社会资源 | 基本达成预期指标且效果较好效果 |  | 10 | 9.5 | 尽快将研究成果整理为研究 报告，为政府决策提供科学依据
|  | 社会效益指标 | 提高医疗的水平 | 提高医疗的水平 | 提高医疗的水平 |  | 10 | 9.5 | 支撑资料不充分
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 决策部门满意度≥90%；相关受益方和报告使用者的满意度≥90% | 决策部门满意度≥90%；相关受益方和报告使用者的满意度≥90% |  | 10 | 8 | 满意度支撑不足
总分： | [6 empty] | 100 | 95.9978
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。