## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 档案数字化扫描服务
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老龄协会
项目负责人 |  |  | 吴晓甜 |  |  | 联系电话 | 55522283
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年完成对室藏135000页(67500篇)档案做数字化扫描服务，建立以档案数字资源为主导的档案资源体系，为日后档案管理的电子化管理及数字档案室建设打下夯实的基础 |  |  |  | 2023年完成对室藏135665页(67832.5篇)档案做数字化扫描服务，建立以档案数字资源为主导的档案资源体系，为日后档案管理的电子化管理及数字档案室建设打下夯实的基础
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 对北京市老龄协会存量级至2022年档案进行数字化扫描 | 67500篇(135000页) | 67832.5篇(135665页) |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 对数字化加工成果进行抽检合格率 | ≥95% | ≥98% |  | 30 | 30
|  | 时效指标 | 完成期限 | 2023年11月前 | 2023-10-10 |  | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤8.1万元 | 8.1万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 可实现实体档案电子化查阅 | 档案查阅利用的便捷性提升 | 档案查阅利用的便捷性提升 |  | 30 | 28 | 效果指标量化程度不足。
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 协会各处满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。