## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市创伤骨科研究所首发项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市创伤骨科研究所
项目负责人 |  |  | 陈思 |  |  | 联系电话 | 13910084939
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 47.0069 | 47.0069 | 3.465 | 10 | 7.371% | 0.73713
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 32 | 32 | 1.32 | — | 4.125% | —
|  |  | 上年结转资金 | 15.0069 | 15.0069 | 2.145 | — | 14.29% | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.年度目标：完成所有生物力学实验，完成临床试验50%病例入组。统计前期研究数据 2.按照纳入、排除标准，收集50例OLT病例纳入试验组，采用自体软骨细胞-富血小板血浆凝胶复合物修复距骨软骨损伤，采集并录入数据；对试验组和对照组病例进行随访，采集随访数据完成对照组随访；获得试验组部分临床数据和随访数据；发表SCI论文1篇，中文核心期刊/统计源期刊论文1篇；产出1篇中文会议文章。 |  |  |  | 1.已完成所有生物力学实验，完成80%临床试验病例入组，已统计生物力学实验数据 2.按照纳入、排除标准，已收集完成21例病例纳入对照组并进行随访，采集随访数据，按计划完成对照组随访工作；获得动物实验临床数据和随访数据；以动物实验结果为基础，发表SCI文章2篇；以临床结果为基础，撰写SCI论文1篇，投稿被要求返回小修；获得专利2项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 收集OLT病例纳入试验组的比例 | 90% | 0% |  | 4 | 0 | 因动物试验未完成，暂未开展临床试验。2024年在动物试验取得结果的同时开展临床试验
|  | 数量指标 | 完成临床试验入组病例数量 | ≥80% | 100% |  | 4 | 4 | 无
|  | 数量指标 | 完成对照组患者随访的比例 | 100% | 100% |  | 4 | 4 | 无
|  | 数量指标 | 获得试验组临床数据和随访数据的患者比例 | 30% | 0% |  | 4 | 0 | 因动物试验未完成，暂未开展临床试验。2024年在动物试验取得结果的同时开展临床试验
|  | 数量指标 | 发表SCI论文 | 1篇 | 2篇 |  | 5 | 5 | 无
|  | 数量指标 | 发表中文核心期刊/统计源期刊论文 | 2篇 | 0篇 |  | 3 | 1 | 课题组主要发表SCI文章，中文文章正在返修
|  | 数量指标 | 产出中文会议文章 | 1篇 | 0篇 |  | 4 | 0 | 未参加会议，2024年补充
|  | 数量指标 | 生物力学实验研究报告 | 1篇 | 1项。完成生物力学试验，完成临床试验80%病例入组 |  | 4 | 4 | 无
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）报告的先进性、内容结构合理性、报告的实用性 | 优良中低差 | 优 |  | 4 | 4 | 无
|  | 时效指标 | 发布生物力学试验结果 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 4 | 4 | 无
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 完成经费预算 | ≥70% | 5.69% |  | 10 | 0.81286 | 部分费用延期支付
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 社会效益 指标 | 改良手术方式实验组外旋角度等指标与对照组相比有统计学差异 | 力学稳定性增加情况 | 部分指标有统计差异 |  | 15 | 14 | 效益指标量化程度有待加强
|  |  | 获得临床前大动物实验结果，为临床转化提供安全性及有效性数据 | 获得临床前大动物实验结果，为临床转化提供安全性及有效性数据 | 获得临床前大动物实验结果，为临床转化提供安全性及有效性数据 |  | 15 | 14
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受试者满意度 | ≥85% | AO FAS评分90分以上的患者超过90% |  | 10 | 10 | 无
总分： | [6 empty] | 100 | 65.55
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。