## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中共北京卫生健康委员会党校基础设施维修改造工程
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会党校
项目负责人 |  |  | 单丹丹 |  |  | 联系电话 | 62455349
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 317.3878 | 317.3878 | 315.6133 | 10 | 99.44% | 9.9441
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 317.3878 | 317.3878 | 315.6133 | — | 99.44% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本次工程改造内容有：1、非上人屋面在现有防水基础上增加钢架，改造为彩钢瓦坡屋面，增加防水性能同时增加房屋保温性能，节约能源。上人屋面将原有防水拆除后翻新重做；拆除原有太阳能设备，重新购置新节能型太阳能设备，以满足日常热水使用需求；屋面太阳能真空管防护：距离真空管150～200mm高位置安装树脂有机玻璃做防护面板，防范冰雹、枯枝、硬物对真空管的破坏；2、北楼、眉园前八间卫生间墙、地砖、吊顶拆除，新做地面、墙面防水，铺设地砖、墙面粘贴墙砖，安装洁具用具；北楼学员宿舍木地板拆除，改造瓷砖地面，避免再次受潮造成损坏；电教楼室内走廊、会议室剔除受潮墙面，在1米处黏贴瓷砖墙裙，瓷砖墙裙上口增设0.15米高的木装饰线条；两座亭子及南大门两侧接待室油饰剔除，重新粉刷，拆除眉园木窗框更换新窗纱后重新油刷安装；3、在报告厅原有视频会议室增加视频会议终端，以满足当今防疫情况下线上会议使用需求。 本项目可改善办公基础设施条件，增强党校后勤基础设施服务保障能力，提高教职员工使用的满意率，提升党校的培训接待能力和服务水平，可满足当前教育培训的需要。增加党校办学安全性，改善基础设施条件；保障教育培训任务完成，提高参训学员对基础设施改造的满意率，满意度达95% |  |  |  | 本次工程改造内容有：1、非上人屋面在现有防水基础上增加钢架，改造为彩钢瓦坡屋面，增加防水性能同时增加房屋保温性能，节约能源。上人屋面将原有防水拆除后翻新重做；拆除原有太阳能设备，重新购置新节能型太阳能设备，以满足日常热水使用需求；屋面太阳能真空管防护：距离真空管150～200mm高位置安装树脂有机玻璃做防护面板，防范冰雹、枯枝、硬物对真空管的破坏；2、北楼、眉园前八间卫生间墙、地砖、吊顶拆除，新做地面、墙面防水，铺设地砖、墙面粘贴墙砖，安装洁具用具；北楼学员宿舍木地板拆除，改造瓷砖地面，避免再次受潮造成损坏；电教楼室内走廊、会议室剔除受潮墙面，在1米处黏贴瓷砖墙裙，瓷砖墙裙上口增设0.15米高的木装饰线条；两座亭子及南大门两侧接待室油饰剔除，重新粉刷，拆除眉园木窗框更换新窗纱后重新油刷安装； 本项目可改善办公基础设施条件，增强党校后勤基础设施服务保障能力，提高教职员工使用的满意率，提升党校的培训接待能力和服务水平，可满足当前教育培训的需要。增加党校办学安全性，改善基础设施条件；保障教育培训任务完成，提高参训学员对基础设施改造的满意率，满意度达95%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 上人屋面防水改造面积 | 393.05㎡ | 393.05㎡ |  | 2 | 2
|  |  | 太阳能设施更新及增加防护罩 | 126㎡ | 126㎡ |  | 1 | 1
|  |  | 学员宿舍卫生间改造数量 | 35间 | 35间学员宿舍卫生间改造 |  | 3 | 3
|  |  | 电教室墙面改造墙裙及眉园纱窗更换长度 | 368米 | 368米 |  | 1 | 1
|  |  | 亭子及南大门油饰翻新 | 2座 | 2座亭子及南大门油饰翻新 |  | 1 | 1
|  |  | 报告厅视频室改造 | 采购安装政务网直播系统一套 | 采购安装政务网直播系统一套 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 满足设计要求，物资出厂合格，竣工验收合格。 | 全部施工内容满足设计要求，物资进场进行外观检测及产品出厂合格证明，隐检及分部分项实体施工质量验收合格，资料、竣工图、竣工结算组卷齐全。 | 全部施工内容满足设计要求，物资进场进行外观检测及产品出厂合格证明，隐检及分部分项实体施工质量验收合格，资料、竣工图、竣工结算组卷齐全。 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目实施期限 | 2023年4月15日至2023年10月15日 | 2023年9月27日至2023年12月11日 |  | 10 | 8.5 | 因计划时考虑1月资金可以下达，经过招投标、合同签订、开工手续办理，4月15日开工是合理的，但因实际财政资金到账时间为3月底，又因施工单位协助办理开工证办理过程中沟通原因，导致开工日期延后。
| 成本指标（10分） | 成本指标 | 根据预算额执行 | ≤317.387810万元 | 315.613251万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 保障培训任务完成 | 增加党校办学安全性、舒适性性，有效的保障学员的改善学员教室基础设施条件；保障教育培训任务完成 | 增加党校办学安全性、舒适性性，有效的保障学员的改善学员教室基础设施条件；保障教育培训任务完成 |  | 15 | 14.5 | 效果资料呈现有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 改善环境，增加使用年限 | 改善学员宿舍、办公基础设施条件，增强党校后勤基础设施服务保障能力，满足当前教育培训的需要。使用年限为50年 | 有效改善了学员宿舍、办公基础设施条件，增强了党校后勤基础设施服务保障能力，满足了当前教育培训的需要。达到合理使用年限 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 提高参训学员及教职工对基础设施改造的满意率 | ≥95% | 95% |  | 10 | 9.5 | 满意度调查资料不够完善
总分： | [6 empty] | 100 | 97.4441
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。