## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 市精保所中央转移支付2023年重大传染病防控项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市精神卫生保健所
项目负责人 |  |  | 黄庆之 |  |  | 联系电话 | 82280091
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 43 | 57 | 30.2807 | 10 | 53.12% | 5.3124
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 43 | 57 | 30.2807 | — | 53.12% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实《中华人民共和国精神卫生法》《北京市精神卫生条例》《健康中国行动（2019-2030年）》《健康北京行动（2020-2030年）》《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018版）》（国卫疾控发〔2018〕13号）《关于改善一线医务人员工作条件切实关心医务人员身心健康若干措施的通知》（国办发〔2020〕4号）《关于全力做好一线医务人员及其家属保障工作的通知》（肺炎机制发〔2020〕23号）《关于进一步加强北京市严重精神障碍患者服务管理工作的通知》（京卫疾控〔2017〕55号）和《北京市卫生健康委员会关于做好疫情常态化形势下我市精神卫生综合管理工作的通知》（京卫疾控〔2021〕3号）精神等法规和文件精神，结合我市年度工作任务，进一步加强精神卫生综合管理。落实各项严重精神障碍防治措施，创新服务模式，提升严重精神障碍防治水平。探索常见精神障碍防治模式，加强发病状况和发展趋势的监测调查和研究分析，开展抑郁症、老年痴呆等常见精神障碍防治的社会动员和科普宣传。进一步加强心理健康服务。建立健全心理危机干预和援助服务机制，提高心理行为问题的筛查、识别和处置能力，尤其是做好新冠肺炎防控重点人群的心理援助服务；创建国家社会心理服务体系试点区，以点带面推动全市社会心理服务体系建设，维护和增进人民群众身心健康。 |  |  |  | 1.严重精神障碍管理治疗。超额完成了国家分配的各项指标任务。筛查疑似患者完成129.23%，高风险患者随访技术指导完成140.38%，应急医疗处置完成140.11%，家属护理教育完成144.37%。为持续推动项目高质量发展，开展基层精防人员专业技术培训、长效针剂专业人员培训以及信息监测培训，提高了精神科医生、护士、精防人员的专业技术能力，提升了项目的管理质量和服务质量。 2.社会心理服务体系建设试点及经验推广。继续在西城、朝阳、海淀、房山和怀柔区等5个区开展社会心理服务体系建设试点工作，试点区持续发挥多部门统筹协调工作机制作用，巩固试点工作成果，有序推进各项社会心理服务工作落实，持续提升社会心理服务质效，继续探索创新，总结工作实践路径，以点带面加强经验交流，在组织领导、经费保障、体系建设、网络覆盖队伍建设、模式创新、重点人群服务、工作指标等方面发挥引领示范作用。编制印发《北京市社会心理服务体系建设试点工作经验汇编》向全市经验推广，为各区和各部门推广社会心理服务体系建设工作提供了工作参考，促进了北京市全面开展社会心理服务体系建设工作。 3.常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进。⑴ 开展常见精神障碍防治工作。一是开展孕产妇抑郁症筛查工作；二是做好居民心理健康体检工作；三是开展老年人脑健康体检（痴呆风险筛查）服务。⑵ 开展儿童青少年心理健康促进工作。组织5个全国社会心理服务体系建设试点区开展儿童青少年心理健康促进工作，制定专项工作方案，要求5个试点区至少选择全日制小学、中学、高中、高等院校（或职业学校）各2所，开展学生心理健康状况测评、抑郁症筛查、心理健康核心知识知晓率调查。 4.心理援助热线和健康科普宣传。一是开展心理援助热线服务。为切实方便群众使用，提升热线服务质量，实现统一标准、统一调度、统一管理，2023年10月10日，北京市将原有的18条心理援助热线统一号码为“010-88585821”，制定了北京市8858心理援助热线的管理方案，对热线接线员进行了岗前培训及考核，开展专业督导110次,热线接线员由原有的129名扩充至316名。二是全市范围内开展科普宣传2839次，覆盖16区。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 形成专题报告 | ＝2个 | 2个 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 培训场次 | ＝1次 | 1次 |  | 6 | 6
|  | 数量指标 | 印刷品数量 | ≥10000个 | 1064个 |  | 1 | 0.1064 | 严重精神障碍管理相关印刷品按委业务处室工作要求统筹使用委机关市级财政经费，结合项目开展需求设计制作其他印刷品使用结转经费
|  | 质量指标 | 内容符合项目要求 | 完成 | 完成 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥80% | 89.8% |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 印刷无文字错误、内容符合合同要求 | 完成 | 完成 |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | ＝2年 | 2年 |  | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤43万元 | 30.28067万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 完成国家要求在册规范管理率 | ≥90% | 96.02% |  | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 实现试点经验在全市广泛推广应用，促进居民心理健康 | 11个 | 11个 |  | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥90% | 99% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 94.4188
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | [9 empty] | 个