## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市儿科研究所基于生命早期营养发育检（监）测体系研究儿童肥胖防控措施和策略研究设备购置项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市儿科研究所营养与发育研究室
项目负责人 |  |  | 齐可民 |  |  | 联系电话 | 13370115089
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 496.4 | 496.4 | 496.4 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 496.4 | 496.4 | 496.4 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 构建儿童营养和代谢物检测平台以及营养发育检（监）测体系，开展营养素及代谢物（维生素、氨基酸、神经递质等）和环境物（内分泌干扰物等）的检测工作，为开展肥胖发生的生命早期高危因素和机制等相关项目研究，提供支持平台。 |  |  |  | 年度内购置了3台专业设备，完成维生素、神经递质、氨基酸谱、脂肪酸谱、内分泌干扰物等的检测方法整理和预实验，为开展生命早期维生素D、父亲n-3脂肪酸对后期肥胖发生影响的表观机制调控研究奠定基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 采购数量 | ≥3台 | 3台 |  | 15 | 15 | 无
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥100% | 100% |  | 20 | 20 | 无
|  | 时效指标 | 设备验收时间 | 2024年3月前 | 2023年11月、2024年2月 |  | 5 | 5 | 无
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 采购成本 | ≤496.4万元 | 496.4万元 |  | 10 | 10 | 无
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 采购资金节约率 | ≥0.5% | 0% |  | 5 | 0 | 根据采购实际情况，按照项目批复金额全部支出，未产生资金节约。
|  | 社会效益 指标 | 国产化率 | ≥20% | 84.92% |  | 5 | 4 | 年初指标值设置过低
|  | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10 | 无
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | 10年 | 10-12年 |  | 10 | 10 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥98% | 100% |  | 10 | 9 | 因仪器刚安装投入使用，满意度调查范围太窄（样本量不足），随着工作量的拓展，将加大样本量。
总分： | [6 empty] | 100 | 93
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。