## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 临床研究项目监督管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会机关 |  |  | 实施单位 | 科技教育处
项目负责人 |  |  | 刘颖 |  |  | 联系电话 | 55532626
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照国家卫生健康委关于开展医疗卫生机构临床研究规范管理试点工作要求，及北京市研究者发起的临床研究规范监督机制安排，在北京地区范围内遴选100项临床研究项目，遴选监督检查员赴机构开展现场监督检查，总结成效、发现问题，形成监测报告。 |  |  |  | 根据《国家卫生健康委关于开展医疗卫生机构临床研究规范管理试点工作的通知》（国卫科教函〔2021〕155号，以下简称《通知》）要求，北京市为试点省市之一。为积极稳妥推进我市试点工作，拟通过政策宣贯、全面摸排、实施和监测、总结评估四个阶段进行。为做好试点工作，遵照国家要求，对100个项目开展临床研究稽查工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 遴选被督查临床研究项目 | ≤100项 | 100项 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 反馈报告数量 | ≤5篇 | 3篇 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 督导检查单位数量 | ≥50家 | 56家 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 监督检查工作完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 年度内完成督查工作 | ≤11月 | 8月前完成了 现场监督检查 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤129.6万元 | 129.6万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提升临床研究管理能力和水平 | 提升临床研究管理能力和水平 | 提升临床研究管理能力和水平 |  | 30 | 29 | 绩效指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。