## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 高内涵细胞成像分析系统专用设备购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京肝病研究所
项目负责人 |  |  | 李兵辉 |  |  | 联系电话 | 83997424
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 499.780000 | 499.780000 | 499.6 | 10 | 99.96% | 9.9964
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 499.780000 | 499.780000 | 499.6 | — | 99.96% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 利用本次建立的高内涵成像分析系统，使致病机制的研究从单纯细胞实验进入到原代细胞生产的具有功能的器官微组织，模拟人体体内暴露的原位直接观测，对病原病因研究具有深远的影响，可以在器官微组织中进行多致病因素的作用部位及位点的观察。（1）人类传染病，尤其是肝炎病毒及其它体液传播病毒病感染机制的研究；（2）病原微生物，包括病毒，细菌遗传变异对感染，细胞内重组，释放等行为的影响；（3）识别抗病药物或疫苗新靶点。以上工作将通过对易感细胞、免疫细胞、正常细胞及荧光标记的病原菌或病毒进行多通道、多靶点的荧光或可见光扫描，同时检测细胞形态、生长、分化、迁移、凋亡、代谢途径及信号转导等各个环节，观察标记的病原体在细胞或组织中的分布、定位、表达动态变化以及对细胞功能的影响，以进行不同病原的致病机制的研究，筛选特异性抑制病原感染或复制的药物或疫苗等。（4）将该系统功能特征和研究意义及应用经验推广到首都科技条件平台，服务于广大科研工作者， 实现其社会价值。 |  |  |  | 本项目为2023年追加项目，计划于2024年12月完成。目前已完成采购项目的评审论证和仪器设备的招标工作，相关设备将按计划在2024年5月安装、调试和培训，并利用该设备系统开展后续研究工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 购置安装“Operetta CLS高内涵成像分析系统， EVOS活细胞成像显微镜，Countness3FL全自动细胞计数器” | 1台 | 1台 |  | 3 | 2.5 | 本项目为2023年追加项目，目前进展顺利，仪器设备已经送达，计划2024年5月安装、调试和培训，与原绩效指标基本一致。
|  |  | 发表文章 | ≥3篇 | 3篇 |  | 3 | 2.5 | 相关文章部分实验完成，待设备正式运行后完成该设备的部分实验
|  |  | 研究生人才培养 | 1人 | 2人 |  | 3 | 3
|  |  | 研究人员培训 | ≥10人 | 12人 |  | 3 | 3
|  |  | 肝脏细胞亚细胞/3D微组织应用研发实验 | ≥2种 | 2种 |  | 3 | 2.5 | 已建立相关细胞培养体系和模型，待仪器设备到位即可开展相关研究工作。（附证明材料：实验记录）
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 50% |  | 4 | 3.5 | 设备已经送达研究所，按计划2024年5月仪器应到位且完成验收
|  |  | 操作规程的建立 | 建立仪器预约、使用、维护等管理和标准操作规程。 | 已初步建立 |  | 4 | 3.5 | 待仪器到位，可最终完成
|  |  | SCI论文占比 | ≥50% | 66.7% |  | 4 | 2.67 | 文章部分实验完成，待设备运行后完成该设备的部分实验
|  |  | 建立肝病相关的细胞/亚细胞形态学数据库 | ≥1种 | 2种 |  | 4 | 3.5 | 已建立相关细胞培养体系和模型，待仪器设备到位即可进一步补充部分数据，完善数据库的内容。
|  | 时效指标 | 2023.09-2024.06 | 完成设备购置和经费支出，安装设备；开展培训设备专业使用和管理人员，建立肝脏疾病细胞形态和功能研究团队 | 完成设备购置和经费支出，安装设备；开展培训设备专业使用和管理人员，建立肝脏疾病细胞形态和功能研究团队 |  | 3 | 3 | 已经按计划完成论证、招标和采购，设备已经送达,正在按计划装、调试设备和进行人员培训。
|  |  | 2023.09-2024.12 | 培训PI团队应用人员，与PI团队合作开展肝病研究工作 | 培训PI团队应用人员，与PI团队合作开展肝病研究工作：代谢相关脂肪肝病代谢产物和遗传因子分子机制的研究及早期诊断试剂盒的研发；内质网应激表达谱平衡失调监测对慢加急性肝衰竭早期预警的作用研究；肝癌肿瘤干细胞及微环境转变引发肝癌的分子机制及肝癌类器官库的建立。 |  | 3 | 3 | 已经完成设备相关理论培训和应用推广，待设备安装调试验收后开展应用操作培训，与相关PI团队开展有计划的科研项目。
|  |  | 2023.09-2024.12 | 构建“肝脏疾病谱（肝炎-肝纤维化-肝硬化-肝癌）的细胞/亚细胞形态和结构数据库”。 | 完成相关疾病的细胞模型培养，并初步建立了细胞形态学数据库 |  | 3 | 3 | 已建立相关细胞培养体系和模型，待仪器设备到位即可进一步开展相关研究工作，丰富和完善数据库。
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤499.78万元 | 499.6万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 生态成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 社会效益 指标 | 对科研及社会的促进作用 | 应用经验推广到北京市科研设备对外推广应用平台，服务于广大科研工作者，推动本研究所多项重大科研项目的进展 | 本设备系统应用产生的研究成果将促进肝病的临床诊治发展，具有重要的社会效益 |  | 15 | 14.5 | 效益资料归集不充分，建议加强资料收集工作
|  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 提高研究所长期承担和完成重大课题的能力，以及临床转化的发展，扩大研究所的海内外知名度；提升北京市在这一领域的研究能力 | 本项目可以促进北京肝病研究所在肝病研究领域的知名度和提高承担重大课题能力，促进研究成果的临床转化，已具备持续性发展的特点。 |  | 15 | 14.5 | 效益资料归集不充分，建议加强资料收集工作
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 8 | 设备未到位设备使用满意度暂时未开展，但开展了培训人员满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 92.6664
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on G8: Administrator: 截止2024年4月底