## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 神外所中枢神经系统恶性肿瘤精准分子诊疗项目-3
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所
项目负责人 |  |  | 张岱男 |  |  | 联系电话 | 17611674763
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 300 | 300 | 300 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本年度各子课题在项目牵头人的整体规划下，整理并扩大已有多维组学数据库，进一步分析相关多组学数据，初步提出1-2种中枢神经系统恶性肿瘤的分子分型方法，筛选具有意义的分子靶标，在各子课题的协助下进行大样本验证，开展临床前期诊疗研究。发表SCI论文5篇，申报专利1项，培养硕士研究生5人，博士研究生5人 |  |  |  | 本年度中枢神经系统恶性肿瘤精准分子诊疗项目对已有的多维组学数据库进行了进一步补充，对收集的样本进行了转录组、全基因组、蛋白质组、修饰组、单细胞转录组、空间转录组测序，依据多为组学数据库提出了新的中枢神经系统恶性肿瘤的分子分型方法，筛选出了具有意义的分子靶标，在各子课题的协助下进行了大样本验证，开展临床前期诊疗研究。发表SCI论文6篇，申报专利2项，培养硕士研究生6人，博士研究生8人
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 发表SCI论文数量 | 5篇 | 6篇 |  | 10 | 10
|  |  | 申请专利 | ≥1项 | 2项 |  | 5 | 5
|  |  | 培养硕士研究生 | ≥5名 | 6名 |  | 5 | 5
|  |  | 培养博士研究生 | ≥5名 | 8名 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 论文发表符合发表标准 | 符合 | 符合 |  | 5 | 5
|  |  | 研究（调研、规划）内容结构合理性 | 合理 | 合理 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月底前完成 | 2023-12-31 |  | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 300万元 | 300万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 人才与能力的提高,提高在业内的影响力 | 得到提高 | 得到提高 |  | 30 | 29 | 效果资料呈现不足。
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥90% | 未做满意度调查 |  | 10 | 8 | 未做满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。