肝脏疾病与代谢研究平台建设项目

绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《关于开展2024年预算绩效管理相关工作的函》等文件规定的要求，北京市卫生健康委员会对北京肝病研究所“肝脏疾病与代谢研究平台建设项目”（以下简称“该项目”）实施部门绩效评价，形成绩效评价报告，相关情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

北京肝病研究所部分高性能分析测试技术及仪器的配置有待优化完善，尤其是高精密实验动物能量代谢监测系统的缺乏，相对制约了其在肝病代谢领域的发展。经过首都医科大学附属北京佑安医院党委办公室讨论，并由专家论证项目立项的必要性和进口设备采购的可行性，北京肝病研究所申请“肝脏疾病与代谢研究平台建设项目”，以提升北京肝病研究所代谢研究能力，辅助完成自免肝、代谢性肝病、病毒性肝炎、重症肝病和肝癌的多个诊断标志物研发平台建设及各级重点课题研究。

2.主要内容及实施情况

该项目由北京肝病研究所申报，主要实施内容为购置“实验动物能量代谢监测系统”和“低场核磁小动物—体成分分析仪”，开展肝脂肪变性、脂肪肝炎代谢、动物模型的代谢特征监测分析、特定早期标志物或药物潜在靶点与代谢相关性研究，促进临床转化的进程。此外，该项目也辅助用于肝纤维化、肝硬化、肝癌、病毒性肝炎和感染相关肝损伤等研究工作，发现肝病的不同病理阶段与代谢的潜在分子联系，促进基础科研的临床转化。

3.资金投入和使用情况

该项目预算批复498.00万元，实际到位498.00万元，实际支出497.30万元，预算执行率为99.86%，结余资金已退回财政。

## （二）绩效目标

该项目总体目标为：购置高精密实验动物能量代谢监测系统和低场核磁小动物—体成分分析仪，完成仪器的安装和对仪器管理和使用人员进行培训，建立仪器使用制度和标准操作规程，开展对内对外仪器相关服务，为建立肝脏疾病与代谢研究平台提供硬件和技术支撑。

该项目阶段性目标为：

1.数量指标：购置“动物能量代谢监测系统”1台；购置“低场核磁小动物—体成分分析仪”1台；开展培训人员数量为5人；建立1份仪器管理制度；完成2台仪器操作规程的编制。

2.质量指标：验收合格率100%；培训人员合格率100%。

3.进度指标：2023年5月-8月完成低场核磁小动物—体成分分析仪和动物能量代谢监测系统的安装和培训工作；2023年9月-12月开展仪器设备的对内对外服务工作。

4.成本指标：预算控制总额498.00万元。

5.效益指标：通过开展服务或研究获得经济效益；对科研和社会的促进作用；弥补北京肝病研究所代谢性肝病领域研究的不足点，提高北京肝病研究所承担和完成代谢相关重大课题的能力，扩大北京肝病研究所的知名度。

6.服务对象满意度指标：使用人员满意度≥90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

为加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对肝脏疾病与代谢研究平台建设项目实施绩效评价，进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本项目绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取定性与定量相结合的方式，结合项目的特点，采用案卷研究法、目标预定与实施效果比较法、专家评议法等方法，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面对本项目开展绩效评价。绩效评价指标体系详见附件。

## （三）绩效评价工作过程

本项目依据项目单位提供的资料，经入户调研、专家评价预备会、专家评价会等环节，根据专家组意见，在征求市卫生健康委及项目单位意见的基础上，形成最终报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

经专家评议，该项目综合评价得分88.30分，其中：决策管理8.50分、过程管理18.60分、项目产出35.20分、项目效益26.00分，绩效级别评定为“良”。具体情况详见下表。

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策管理 | 10.00 | 8.50 |
| 过程管理 | 20.00 | 18.60 |
| 项目产出 | 40.00 | 35.20 |
| 项目效益 | 30.00 | 26.00 |
| 综合得分 | 100.00 | 88.30 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

## （二）评价结论

该项目围绕代谢特征探索肝病的不同病理阶段的潜在联系，立项依据较为充分，组织实施流程较为清晰。但项目立项规范性有待提升，项目绩效目标设置、组织过程管理有待完善，项目产出与绩效资料需进一步归集。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

该项目立项依据整体较为充分，预算内容较为明确，但项目立项程序规范性有待加强，项目名称与项目内容匹配程度不足，绩效目标仍需完善。具体表现如下：

- 1.项目立项情况

高精密实验动物能量代谢监测系统、高性能分析测试技术及仪器的使用对肝病代谢研究起到基础作用。项目组提供了详实的立项专家论证意见和项目会议纪要。但该项目名称为肝脏疾病与代谢研究平台建设项目，项目实际为购置1个动物能量代谢监测系统和1台低场核磁小动物—体成分分析仪，项目名称与项目实际实施内容范围匹配精准度不足。同时，进口设备采购资料提供不完善，项目立项规范性有待提升。

- 2.绩效目标情况

该项目设置了总体目标及绩效指标，但总体目标设置有待进一步细化。绩效指标设置仍需完善，设备采购标准与科研能力要求是否匹配的方面未能设置明确的质量指标，采购合同验收标准不够清晰。时效指标可根据项目实施流程进一步细化时间节点，如采购时间、验收时间、款项支付时间等均可设置相应的时效指标。效益指标设置应该更聚焦于设备使用形成的科研成果应用转化。

- 3.资金投入情况

该项目预算金额498.00万元，实际支出497.30万元，预算执行率为99.86%，预算执行率较高。

## （二）项目过程情况

- 该项目基本按照相关制度执行，组织实施流程较清晰，但实施方案有效性不足，项目合同管理不够规范，固定资产管理入账不够及时，具体表现如下：

- 1.资金管理情况

为加强财务管理和监督工作，维护财经纪律、遵守财务制度、规范财务行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等国家有关法律法规规定，北京肝病研究所制定了《北京肝病研究所财务管理制度》。该项目实施过程中基本按照上述制度执行，资金使用审批程序较为规范。

- 2.组织实施情况

为了规范项目的实施，北京肝病研究所制定了《肝脏疾病与代谢研究平台建设项目管理制度》，并结合该项目实际情况制定了项目实施方案，方案明确了工作内容、实施必要性、实施方案和技术方案。该项目管理制度建设较为健全，组织实施流程较为清晰，但存在以下问题：

一是实施方案有效性不足，项目质量控制措施、工作流程以及过程验收、监督、检查、维护的要求有待完善。

二是合同管理有待进一步加强，该项目合同中约定“合同签字盖章，且乙方向甲方提交下列单据（100%的发票和10%的银行保函）并审核无误后10个工作日内向乙方支付合同总金额100%的合同款”，在未收到设备的情况下完成100%财政资金的支付，存在一定的资金使用风险。

三是固定资产管理入账的及时性不足，该项目于2023年5月完成低场核磁小动物体—成分分析仪的验收工作，但于2023年12月份才开展资产入账工作。

## （三）项目产出情况

该项目完成设备采购2台，2023年4月份签订合同，分别于2023年5月、2023年11月完成验收，2023年12月完成资产入库及设备使用培训工作。但因中美贸易摩擦等不可抗力因素，设备到货有一定延迟，项目单位对于项目实施过程中的偶发因素影响未能制定应急措施。

## （四）项目效益情况

通过实施该项目，可提升北京肝病研究所临床研究水平和创新能力，在肝病的不同病理阶段探索肝病与代谢之间的潜在分子联系，为基础科研的临床转化奠定基础。但动物能量代谢监测系统到位时间相对较晚，对于研究的辅助支撑作用体现不够充分。

北京肝病研究所提供了部分满意度调查问卷，对北京肝病研究所需使用仪器的科研人员进行满意度调查，主要对设备仪器的使用情况、对实验研究的帮助与存在的问题等进行评价，调查显示，科研人员满意度较高，均表示所购置的仪器对实验研究有帮助，满足了当前科研的需要，加快了有效的治疗药物、方法和技术的研究，促进研究成果快速转化。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

通过采购先进实验设备，提升肝病代谢病理研究水平，提高肝病早诊准确性，促进临床肝病的诊治手段优化，降低肝硬化和肝癌的发病率，加大研究成果转化及产出，提高肝病研究所研究成果的国际水平，创造良好的社会经济效益。

## （二）存在的问题及原因分析

1.项目决策管理有待加强

一是项目名称与项目实际实施内容范围匹配精准度不足。二是进口设备采购资料提供不完善，项目立项规范性有待提升。

- 2.绩效目标设置有待完善

绩效指标设置仍需完善，质量指标、时效指标、效益指标设置的的细化量化程度不足，指标的可考核程度存在不足。

- 3.项目组织管理有待完善

一是实施方案完整性有待提升。二是部分合同条款的合理性待提升，合同管理规范性待提升。三是固定资产管理入账的及时性有待提升。

4.项目产出与绩效呈现需进一步完善

项目单位对于进口设备采购的风险预估及应急管理能力有待提升。

# 六、有关建议

## （一）完善决策管理

建议修改项目名称，注意项目名称与项目实施内容匹配的精准度，注意项目采购立项资料的归档工作，提高项目立项规范性。

## （二）加强项目绩效目标设置

建议科学合理量化地设置绩效目标，增强绩效管理意识，绩效指标设置尽量细化量化，明确项目实施的中长期目标，梳理项目的核心产出与效益。质量指标明确具体的验收标准；时效指标可根据项目实施流程进一步细化时间节点，如采购时间、验收时间、款项支付时间；细化效益指标内容，加强量化程度。

## （三）加强项目组织管理

建议细化完善项目组织管理方案，明确项目的组织职能、人员分工、时间进度安排、验收机制、监督、检查、维护方式、风险防控机制和资产管理的内容。加强项目管理，注重合同条款审核管理，根据执行进度、验收情况支付款项；注重资产管理，设备到货验收后及时开展资产的入账的工作。

## （四）加强绩效资料的归集，充分呈现项目实施效果

建议加强项目产出质量及后期效益效果资料收集，持续跟踪设备应用效果，进一步明确新购置设备对于研究工作的促进作用，以及对研究成果转化的贡献程度。

# 七、其他需要说明的问题

本报告是工作组根据该项目提供的材料进行全面分析，结合调研情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供预算管理使用，不做其他用途。

# 八、附件

附件：指标体系及打分情况表

北京市卫生健康委员会

2024年5月13日

附件

- 肝脏疾病与代谢研究平台建设项目绩效评价指标体系及评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 1.62 |
|  | 绩效目标 | 3 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.62 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 1 | 0.76 |
|  | 资金投入 | 3 | 预算编制科学性 | 2 | 1.6 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 1 | 0.9 |
| 过程 （20分） | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 2 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 4.6 |
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 3 | 2.6 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 7 | 6.4 |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 9 |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 9 |
|  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 8 |
|  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 9.2 |
| 效益 （30分） | 项目效益 | 30 | 实施效益 | 25 | 21.4 |
|  |  |  | 满意度 | 5 | 4.6 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 | 88.3 |