## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 突发公卫事件应急与生物反恐项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 孙鑫贵 |  |  | 联系电话 | 010-64407054
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 233.27 | 233.27 | 225.37 | 10 | 96.61% | 9.6613
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 233.27 | 233.27 | 225.37 | — | 96.61% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展应急演练，逐步提高全市卫生应急队伍应急处置能力，做好各类突发公共卫生事件应急物资准备、宿营、移动实验室、卫浴炊事、电源等应急车辆维护率100%，做好快速检测设备运维，备品备件更新补充，以应对各类突发公共卫生事件的发生，科学有效处置，提高我市突发公共卫生事件应急反应速度，保障首都公共卫生安全。 |  |  |  | 2023年度应急办圆满完成突发公共卫生事件监测预警趋势分析报告4份，科学提供突发公共卫生事件趋势预测；完成“2023年北京市两会”、“2023年全国两会、“2023北京服贸会”、“2023一带一路”公共卫生保障，有效对接各方保障单位，建立突发事件应急机制，开展针对性部署准备，快速处置突发事件，确保重大活动的成功举办；开展系列应急培训及应急技能操练，稳扎稳打，夯实应急基本功，切实提升应急队员应急处置应对能力；成功应对“237”特大暴雨灾害，组织应急队员及全市疾控专业技术人员604人参与灾后卫生应急处置；印制灾后消毒措施与方法、预防诺如病毒性胃肠炎、特殊人群如何预防腹泻及生活饮用水卫生知识等折页11万余册，实现 “大灾之后无大疫”的既定目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 卫生应急模拟演练 | 1次 | 1次 |  | 2 | 2
|  |  | 卫生应急车辆运维 | 12次 | 12次 |  | 2 | 2
|  |  | 应急现场处置设备养护 | 12次 | 12次 |  | 2 | 2
|  |  | 卫生应急一次性防护用品储备 | 3种 | 3种 |  | 2 | 2
|  |  | 应急演练方案、脚本 | 1套 | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 突发公共卫生事件季度风险评估 | 4份 | 4份 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 卫生应急模拟演练，达到《卫生应急演练技术指南（2013版）》要求，质量合格率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 卫生应急一次性防护用品储备，质量合格率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 突发公共卫生事件季度风险评估，质量合格率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 消毒药品储备，质量合格率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 应急现场处置设备维护，运转正常率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 卫生应急车辆运维，故障率 | ≤5% | ≤5% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 计划完成时间 | 12月底前 | 12月底前 |  | 16 | 16
| 成本指标(10分) | 成本指标 | 预算控制金额 | ≤233.27万元 | 225.37005万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 处置及时率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  |  | 突发公共卫生事件报告及时率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门机构满意度 | 90% | 100% |  | 10 | 9 | 暂未开展满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 98.6613
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。