## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中共北京市卫生健康委员会党校行政办公区加固改造工程
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会党校
项目负责人 |  |  | 刘玉婕 |  |  | 联系电话 | 13391899596
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 142.1801 | 142.1801 | 141.0077 | 10 | 99.18% | 9.9175
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 142.1801 | 142.1801 | 141.0077 | — | 99.18% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 行政办公区加固改造工程主要对其建筑结构性安全加固及建筑抗震能力提升加固改造，消除房屋建筑的各类安全隐患，提高国家财产和教职员工的安全保障；改善办公基础设施条件，增强党校后勤基础设施服务保障能力，提高教职员工使用的满意率，提升党校的培训接待能力和服务水平，可满足当前教育培训的需要。同时，办公区多处房屋无窗，且档案保管湿度温度不符合相关要求，通过安装新风及中央空调系统自动调节能量输出，方便各科室各办公室、档案室不同使用需要调节室内温度、湿度，满足疫情防控需求。 |  |  |  | 行政办公区加固改造工程主要对其建筑结构性安全加固及建筑抗震能力提升加固改造，消除房屋建筑的各类安全隐患，提高国家财产和教职员工的安全保障；改善办公基础设施条件，增强党校后勤基础设施服务保障能力，提高教职员工使用的满意率，提升党校的培训接待能力和服务水平，可满足当前教育培训的需要。同时，办公区多处房屋无窗，且档案保管湿度温度不符合相关要求，通过安装新风及中央空调系统自动调节能量输出，方便各科室各办公室、档案室不同使用需要调节室内温度、湿度，满足疫情防控需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 行政办公区加固改造 | 改造面积586.8平方米的总工程量的30%，即176.04平米 | 改造面积586.8平方米的总工程量的30%，即176.04平米 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 满足设计要求，物资出厂合格，竣工验收合格。 | 全部施工内容满足设计要求，物资进场进行外观检测及产品出厂合格证明，隐检及分部分项实体施工质量验收合格，资料、竣工图、竣工结算组卷齐全。 | 全部施工内容满足设计要求，物资进场进行外观检测及产品出厂合格证明，隐检及分部分项实体施工质量验收合格，资料、竣工图、竣工结算组卷齐全。 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目实施期限 | 2023.1.1-2023.6.30 | 2023.1.1-2023.2.3 |  | 10 | 8 | 原设置目标定义偏差，当时设置工期偏长，计划2月底完成，再考虑加入不可控的未知因素（疫情等）设定为6月14日，今后绩效目标会注意此项目标的设定。
| 成本指标（10分） | 成本指标 | 根据预算额执行 | ≤142.180145万元 | 141.007686万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 保障培训任务完成 | 解决建筑结构安全及抗震加固问题，改善党校职工办公条件；提高党校接待培训任务能力，为党的党员干部教学培训服务提供有力的硬件保障。满足防疫疾控要求；保障教育任务完成。 | 解决了建筑结构安全及抗震加固问题，改善了党校职工办公条件；提高了党校接待培训任务能力，为党校的党员干部教学培训服务提供了有力的硬件保障。满足了防疫疾控要求；保障了教育任务完成。 |  | 10 | 9.5 | 效益指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 改善办公环境 | 减少室内空气不流通、甲醛等不易挥发的室内有毒气体产生的空气污染，改善室内空气质量，减少“空调病”的发生，守护党校教职员工的身体健康，从而提高党校接待培训任务能力。 | 减少了室内空气不流通、甲醛等不易挥发的室内有毒气体产生的空气污染，改善了室内空气质量，有效减少“空调病”的发生，守护了党校教职员工的身体健康，从而提高党校接待培训任务能力。 |  | 10 | 9.6
|  | 可持续影响指标 | 改善环境，增加使用年限 | 改造将有效消除房屋安全隐患，对配套基础设施改造建设具有推动作用。未来可持续发展将继续增强党校后勤基础设施服务保障能力，满足学员及教职工的学习和生活需要。 | 改造有效的消除房屋安全隐患，对配套基础设施改造建设具有推动作用。可持续发展将继续增强党校后勤基础设施服务保障能力，满足了学员及教职工的学习和生活需要 |  | 10 | 9.6
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 提高党校工作人员对基础设施的满意率；任务布置部门满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 9.6 | 满意度调查资料有待进一步完善
总分： | [6 empty] | 100 | 96.2175
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。