## Sheet1
附件3
（2023年度）
项目名称 |  |  | 全市公共卫生应急指导项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公共卫生应急管理中心
项目负责人 |  |  | 徐淳 |  |  | 联系电话 | 010-55532374
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 175.419 | 161.3336 | 161.0515 | 10 | 99.83% | 9.9825
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 175.419 | 161.3336 | 161.0515 | — | 99.83% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一是加强全市卫生机构卫生应急预案体系建设，建立我市卫生机构卫生应急预案库（一期），全面摸底调研目前我市三级医疗机构卫生应急预案情况并给予指导性意见；二是举办自然灾害综合性卫生应急演练，检验队伍，实现对自然灾害事故的快速反应和有效处置；三是开展卫生应急队伍建设，加强卫生应急工作交流。 |  |  |  | 一是围绕卫生应急预案体系建设，开展了市属22家三级医疗机构卫生应急预案调研并完成调研报告1篇，同步建设我市医疗机构卫生应急预案库（一期），总结形成“1+4+1”医疗机构卫生应急预案分类方法进行推广；二是成功举办自然灾害综合性卫生应急演练，演练设置3个场景20个科目，全面检验我市突发公共卫生事件处置效能以及紧急医学救援能力；三是加强卫生应急队伍建设，开展队伍野外训练和专家团队拓展训练，同步对我市卫生应急队伍开展宣传，相关媒体进行了报道，同时制作了预案辅导等卫生应急宣传视频课件32学时，推动卫生应急云课堂建设，进一步丰富优化我市卫生应急人才能力建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 撰写我市三级医疗机构卫生应急预案调研报告 | 1篇 | 1篇 |  | 8 | 8
|  |  | 我市卫生机构应急预案库（一期） | 1个 | 1个 |  | 8 | 8
|  |  | 应急预案编制辅导课件 | 1套 | 1套 |  | 8 | 8
|  |  | 开展自然灾害综合类卫生应急演练 | 1次 | 1次 |  | 8 | 8
|  |  | 项目宣传 | 1次 | 3次 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 应急预案库（一期）质量、稳定性 | 保证预案库运行平稳，功能实现率80% | 预案库平台实现电子化、结构化管理，运行平稳，功能实现率90%。 |  | 2 | 2
|  |  | 项目实施完成率 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 应急预案编制辅导视频课件制作及下发 | 2023年12月底完成 | 2023-11-30 |  | 3 | 3
|  |  | 项目实施的及时率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
| 成本指标（15分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 175.419万元 | 161.05153万元 |  | 15 | 15
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（20分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 提升卫生应急指导水平 | 建设全市卫生机构卫生应急预案库（一期），实现我市三级医疗机构各类卫生应急预案统一信息化管理；加强卫生应急队伍在各种复杂环境下应对灾害事故快反处置能力。 | 卫生应急预案库平台已实现对市属22家医疗机构卫生应急预案进行统一的电子化、结构化管理；通过队伍训练交流、视频宣教、演练实施、媒体宣传等措施，有效提升卫生应急队伍在复杂环境下应对突发事件的处置能力。 |  | 10 | 8 | 效益资料呈现有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 对规范预案编制、管理和提升卫生应急队伍应对灾害事故产生可持续影响 | 为动态管理预案、规范预案编制、提升队伍应对灾害事故快反处置能力打下基础 | 我市卫生机构应急预案库（一期）的平稳运行，将进一步助力我市卫生应急预案动态优化和科学规范管理；预案辅导宣教视频的制作下发学习，有效引导预案管理专职人员对预案的规范编修；应急演练实施达到了磨合队伍、检验预案的目的，队伍训练交流、媒体宣传，也进一步提升首都卫生应急队伍组织指挥能力、快速反应能力、应急机动能力、联合救援能力和专业技术能力。 |  | 10 | 8 | 效益指标量化程度不足
| 满意度 指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 卫生行政部门、医疗卫生机构满意度 | 90% | 99% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 95.9825
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。