## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 军队人员医学选拔性体检
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市体检中心
项目负责人 |  |  | 窦紫岩 |  |  | 联系电话 | 68024448
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 540 | 540 | 432.1904 | 10 | 80.04% | 8.0035
|  |  | 其中:当年财政 拨款 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 540 | 540 | 432.1904 | — | 80.04% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入落实“科技兴军”战略思想，贯彻落实军委关于体检工作的相关要求，严把入伍兵员卫生关，建设高素质军事人才队伍，促进军队革命化、现代化、正规化建设，进一步规范工作流程、提升工作质量、实时全面掌握“入伍新兵体格复查与医学终级鉴定”、“军队聘用文职人员体格检查”、“军队院校招收学员体格检查”各类体检工作状况，开展相关标准和规范的研究和制定工作；开展入伍新兵、文职人员、军队院校考生的工作情况和身体素质情况研究；建设《军队人员选拔性体检信息系统》，实现体检电子数据的定时传输、数据统计分析和数据展示，为下一步制定政策提供精准的决策支撑。 |  |  |  | 完成国动部组织的全国性军人医学选拔体检标准制订研讨工作，正式发布《军队选拔军官和文职人员体检标准》和《操作手册》，同时，中心根据新标准对《军队人员医学选拔信息系统》升级改造。2023年在入伍新兵体格复查、军队院校招收学员体格检查、军队聘用文职人员体检中全面应用，实现了方式统一、流程统一、标准统一、报告统一、体检数据实时上报至军委后勤保障部信息中心，全时监控体检数据质量，为军委后勤保障部卫生局及时准确掌握全国军队人员相关体检动态提供有力支撑。服务军委国防动员部，升级完善《全国征兵体检信息化管理系统》，全面支持一年两征，增加直招军官类型，保障全国2800余家单位的正常使用。对军队人员医学选拔数据开展分析，完成分析报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 培训人员数量 | ≥50人 | 50人 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 全年中心军队人员选拔受检者数量 | ≥600人 | 600人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 12月前完成全部体检工作并出具报告 | 2023年12月完成 | 2023年12月完成 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算额度内完成工作 | 540万元 | 432.190364万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 无
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 持续提供军队人员医学选拔标准培训 | 优 | 优 |  | 30 | 29 | 资料归集不充分
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员对会议（培训）组织满意度） | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 满意度支撑资料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 96.0035
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。