## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 指挥调度系统运行费
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京急救中心
项目负责人 |  |  | 张涛 |  |  | 联系电话 | 66098097
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 829.033 | 829.033 | 824.901 | 10 | 99.5% | 9.9502
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 829.033 | 829.033 | 824.901 | — | 99.5% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 120指挥系统的固定和移动通讯需要由各通信公司提供话音和数据服务，因此需要支付正常的通讯费。120指挥系统的固定、移动、无线电、数字集群通讯设施需要由设备厂商定期维护与检修，因此需要支付正常的维护费。 |  |  |  | 根据120电话数量分级响应，适时启动相应坐席、人员和调派模式，确保120急救电话“打得通、接得起”，120电话接通率、10秒接听率均达99.99%，平均接起时长缩短至1.66秒。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 支持全市急救系统全年74万次急救出车的通讯需求100% | 74万次 | 194.109万次 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 系统稳定性 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | 829.032988万元 | 824.900954万元 |  | 5 | 5
|  |  | 年度维护成本增长 | ≤5% | 11.32% |  | 5 | 4 | 因业务量增加，2023年项目执行824.90万元，,比2022年的执行金额741.01万元增长83.89万，增幅11.32%
社会成本指标
生态成本指标
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 保障全市接听量18万次/年 | 保障全市接听量18万次/年 | 保障全市接听量18万次/年 |  | 15 | 14 | 支撑资料不充分
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 保障指挥调度系统正常运行 | 100%满足需求 | 100%满足需求 |  | 15 | 14.5 | 支撑资料不充分
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 急救服务能力要求满意度 | 98%以上 | 99% |  | 10 | 9 | 支撑资料不充分
总分： | [6 empty] | 90 | 96.4502
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。