## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 应急状态120调度系统扩容
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京急救中心
项目负责人 |  |  | 张进军 |  |  | 联系电话 | 66098031
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 35.08 | 374.44 | 374.0275 | 10 | 99.89% | 9.989
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 339.36 | 338.9475 | — | 99.88% | —
|  |  | 上年结转资金 | 35.08 | 35.08 | 35.08 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 120调度指挥中心扩容8个调度席位 |  |  |  | 120调度指挥中心扩容8个调度席位
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 调度席位数量 | 8 | 8 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 设备正常运行率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤374.44万元 | 374.0275万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无
|  | 生态成本指标 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 满足指挥调度需求100% | 满足指挥调度需求100% | 满足指挥调度需求100% |  | 15 | 14.5 | 支撑资料不充分
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 满足疫情期间呼叫量增长的受理需求提高急救中心服务水平提升政府形象 | 满足疫情期间呼叫量增长的受理需求提高急救中心服务水平提升政府形象 | 满足疫情期间呼叫量增长的受理需求提高急救中心服务水平提升政府形象 |  | 15 | 14.5 | 支撑资料不充分
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 急救服务能力要求满意度 | 99.63%以上 | 99% |  | 10 | 9 | 支撑资料不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 97.989
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。