## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 救护车5G设施运行费
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京急救中心
项目负责人 |  |  | 张进军 |  |  | 联系电话 | 66098031
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 44 | 44 | 43.8 | 10 | 99.55% | 9.9545
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 44 | 44 | 43.8 | — | 99.55% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保证5G急救平台系统运行稳定，驻场工程师配合完成相关维护工作；硬件定期组织巡检维护；配合完成相关重大活动保障。按照北京急救中心药品管理需求，拓展的药库管理模块功能。 |  |  |  | 5G急救平台系统运行稳定，驻场工程师按要求配合完成相关维护工作；硬件按期完成相关巡检和维护工作；配合北京急救中心完成了2023年京津冀卫生应急综合演练、2023年北京马拉松、通州马拉松、密云马拉松、卫生应急模块化演练等重大活动与赛事以及节日等保障十余次。按照北京急救中心药品管理需求，拓展的药库管理模块功能基本实现，基本满足用户要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 车辆5G设施和配套系统维护数量 | 25辆 | 25辆 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 系统无故障率 | ≥99% | 100% |  | 10 | 9 | 支撑资料不充分
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤44万元 | 43.8万元 |  | 10 | 10
社会成本指标
生态成本指标
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 提高医护人员工作效率和领导管理能力 | 100% | 100% |  | 15 | 14.5 | 支撑资料不充分
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 保障5G急救平台正常运行 | 100%满足需求 | 100%满足需求 |  | 15 | 14.5 | 支撑资料不充分
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者服务满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 9 | 支撑资料不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9545
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。