## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 老年友好型社会建设工作督导
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老龄协会
项目负责人 |  |  | 李强 |  |  | 联系电话 | 55522310
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展北京老年“啄木鸟”志愿监督工作，落实《北京市推进老年友好型社会建设行动方案（2021-2023）》文件要求对29个责任单位开展督导工作，做好三年行动方案工作总结和经验做法总结。 |  |  |  | 开展北京老年“啄木鸟”志愿监督工作，落实《北京市推进老年友好型社会建设行动方案（2021-2023）》文件要求对29个责任单位开展督导工作，做好三年行动方案工作总结和经验做法总结。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 形成志愿监督工作总结 | ≥1份 | 1份 |  | 5 | 5
|  |  | 形成老年友好型社会建设工作报告 | ≥1份 | 1份 |  | 5 | 5
|  |  | 对推进老年友好型社会建设进行指导 | ≥2次 | 2次 |  | 5 | 5
|  |  | 对志愿监督员进行培训指导 | ≥2次 | 2次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指导完成《北京市推进老年友好型社会建设行动方案（2021-2023）》工作任务 | 完成工作任务 | 完成工作任务 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目计划完成时间 | 预计2023年12月前完成 | 12月已完成 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤43.1万元 | 43.1万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 坚持问题导向，利用“啄木鸟”志愿监督员队伍，监督指导无障碍精细化治理和老年友好型社会建设等工作，使老年友好型社会建设水平得到进一步提升； | 得到提升 | 得到提升 |  | 20 | 19 | 效果资料呈现不足。
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 推进北京市推进老年友好型社会建设督导工作； | 持续推进 | 持续推进 |  | 10 | 10 | 效果资料呈现不足。
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 督导人员满意度 | ≧90% | 82% |  | 10 | 9.1111 | 项目方满意度测评方向偏移，项目是对社会不适老场景进行监督，调查的对象是不适老场景，这种情况满意度调查对象很难进行，本次满意度调查指标为监督员对场景适老的满意度，故分值较预期低。
总分： | [6 empty] | 100 | 98.1111
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。