## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 信息化运维
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市体检中心
项目负责人 |  |  | 陈硕 |  |  | 联系电话 | 13911020121
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 123 | 123 | 123 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 94.845 | 89.845 | 89.845 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 28.155 | 33.155 | 33.155 | — | 100% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 全年目标
| 根据《北京市卫生局关于印发<北京市健康体检管理办法>》京卫医字[2010]12号.各从事健康体检医疗机构需按照要求及时报送体检统计信息。 此项目具体业务工作由北京市体检中心承担,主要负责全市体检的组织、管理、实施及信息化工作。本预算年度，为了进一步加强体检信息化管理工作，包括培训、各区县进行现场的技术支持和数据处理。根据软件在全市推广的实际情况，面向全市16个区县，120余家专项体检医疗卫生机构，和220余家健康体检医疗机构进行维护，特申请此项经费，以保证以上体检信息系统的正常运行和良好的信息化技术服务。 |  |  |  | 财政资金全部完成，保障2023年各相关系统正常运转，体检工作的正常开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 高招定点机构安装培训、中小学保健所安装培训现场技术支持数量 | 19家 | 19家 |  | 10 | 10
|  |  | 健康体检医疗机构数据收集技术支持数量 | 180家 | 180家 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 保障中心各业务系统安全、稳定运行 | 优 | 优 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施期 | ≤12个月 | 12个月 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 在预算额度内完成 | 123万元 | 123万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无
|  | 生态成本指标 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 无
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 能持续为使用机构提供技术支持 | 优 | 优 |  | 30 | 29 | 资料归集不充分
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。