## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 家庭保健员常规数据监测
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市医疗卫生服务管理指导中心
项目负责人 |  |  | 刘中元 |  |  | 联系电话 | 55532347
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 33.9 | 33.81 | 32.88 | 10 | 97.25% | 9.7249
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 33.9 | 33.81 | 32.88 | — | 97.25% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 全市慢性病患者人数明显上升，已成为影响北京居民健康的主要公共卫生问题。加强社区居民特别是慢性病患者自我健康管理对于慢性病的防控效果显著。我市自2007年开展家庭保健员培养，持续发挥社区居民在慢性病防治中的主观能动作用，增强社区家庭整体慢性病防治意识和自我健康管理能力，进一步提高我市社区卫生服务慢性病防治水平。为延续性常规项目。 |  |  |  | 全市慢性病患者人数明显上升，已成为影响北京居民健康的主要公共卫生问题。加强社区居民特别是慢性病患者自我健康管理对于慢性病的防控效果显著。我市自2007年开展家庭保健员培养，持续发挥社区居民在慢性病防治中的主观能动作用，增强社区家庭整体慢性病防治意识和自我健康管理能力，进一步提高我市社区卫生服务慢性病防治水平。为延续性常规项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 培训人次 | 70人次 | 127人次 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 会议培训资料及相关档案管理情况 | 2份 | 2份 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 会议按期召开率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目预计完成时间 | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤33.81万元 | 32.88万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 有效完成基层卫生工作 | 优良中低差 | 优 |  | 30 | 29 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥60% | 87.64% |  | 10 | 8 | 未开展满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 96.7249
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。