## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 神外所首发6个项目-3
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所
项目负责人 |  |  | 邹丽娟 |  |  | 联系电话 | 15901102865
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 125 | 125 | 106.7426 | 10 | 85.39% | 8.5394
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 125 | 125 | 106.7426 | — | 85.39% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 【首发 2022-1-1071】FCD深度学习诊断和颅内脑电自动识别模型完成，SEEG和光纤自动规划算法构建完成。 【首发 2022-2-1072】完成入组患者的治疗，并对入组的患者进行有效性评价：无进展生存期、总生存期、治疗反应率。 【首发 2022-2-1073】初步明确D波监测与术后运动功能障碍的关系，深入分析D波监测与术后运动功能障碍的相关性并评价D波监测的安全性 【首发 2022-2-1074】完成回顾性脑出血队列的影像组学分析，建立人工智能预测模型，对模型区分度和校准度进行评估 【首发 2022-2-1075】完善流程，完成手术治疗，完成初步随访。 【首发 2022-2Z-1076】完善受体相关核磁显像分子探针在无功能腺瘤动物模型中的靶向显像评价及安全性评价 |  |  |  | 【首发 2022-1-1071】FCD深度学习诊断和颅内脑电自动识别模型完成，SEEG和光纤自动规划算法构建完成，培养博士1人，发表SCI1篇，申请专利1项。 【首发 2022-2-1072】完成入组患者的治疗，并对入组的患者进行有效性评价：无进展生存期、总生存期、治疗反应率，发表SCI1篇，入组患者18例，完成患者无进展生存期、总生存期、治疗反应率随访30例。 【首发 2022-2-1073】初步明确D波监测与术后运动功能障碍的关系，深入分析D波监测与术后运动功能障碍的相关性并评价D波监测的安全性，发表核心论文1篇。 【首发 2022-2-1074】完成回顾性脑出血队列的影像组学分析，建立人工智能预测模型，对模型区分度和校准度进行评估，发表核心论文1篇，投稿SCI论文2篇，完成脑出血患者图像特征提取553例。 【首发 2022-2-1075】完善流程，完成手术治疗，完成初步随访。培养硕士1人，申请专利1项，统计手术并发症、手术肿瘤切除程度30例。 【首发 2022-2Z-1076】完善受体相关核磁显像分子探针在无功能腺瘤动物模型中的靶向显像评价及安全性评价，刘潜荣获“创青春”首届全国卫生健康行业青年创新大赛银奖。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 培养人才数量（博士） | 1人 | 1人 |  | 5 | 5
|  |  | 培养人才数量（硕士） | 1人 | 3人 |  | 5 | 5
|  |  | 发表SCI论文 | 5篇 | 5篇 |  | 3 | 3
|  |  | 发表核心期刊论文 | 3篇 | 3篇 |  | 5 | 5
|  |  | 力争获奖情况 | 1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  |  | 申请专利 | 1项 | 2项 |  | 5 | 5
|  |  | 入组患者 | 15例 | 18例 |  | 2 | 2
|  |  | 完成患者无进展生存期、总生存期、治疗反应率随访 | 30例 | 30例 |  | 2 | 2
|  |  | 统计手术并发症、手术肿瘤切除程度 | 30例 | 30例 |  | 2 | 2
|  |  | 完成脑出血患者图像特征提取 | 553例 | 553例 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 科研人员继续医学教育达标率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目实施完成时间 | 2023年12月底前完成 | 已于2023年12月完成 |  | 2 | 2
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 125万元 | 106.742616万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 提升科研人员创新能力，开展科研转化 | 良好 | 刘潜荣获“创青春”首届全国卫生健康行业青年创新大赛银奖 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 未来开发新的诊疗方法 | 节约社会支出，研发新技术 | 1项专利授权，已研发出具有独立自主知识产权的用于垂体腺瘤精准诊断的在体影像精准可视化显像分子探针 |  | 15 | 15
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 95% | 99.59% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.5394
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。