## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 眼研所重大致盲性眼病精准基因诊断应用转化研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市眼科研究所
项目负责人 |  |  | 李杨 |  |  | 联系电话 | 18811612073
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 296.57 | 296.57 | 118.7825 | 10 | 40.05% | 4
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 296.57 | 296.57 | 118.7825 | — | 40.05% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）制定全面的致盲性遗传眼病基因筛查panel，覆盖90%以上常见致盲性遗传眼病的致病基因；同时，开发一个低成本、高捕获效率的目的基因捕获方法，构建一个高效、经济的眼病基因筛查体系；（2）在临床上逐步开展包括新生儿筛查在内的严重致盲性遗传眼病的早期基因筛查以及产前基因筛查；（3）探究包括病理性近视、遗传性视网膜变性疾病、遗传性视神经萎缩等致盲性眼病的新致病机制以及新基因。 |  |  |  | 制定了全面的致盲性遗传眼病基因筛查panel，开发出低成本、高捕获效率的目的基因捕获方法，构建了高效、经济的眼病基因筛查体系。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 发表学术论文 | ≥2篇 | 2篇 |  | 5 | 5
|  |  | 构建经济高效的眼病基因筛查体系并应用于临床 | 1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  |  | 参加国内眼科学相关学术会议 | 10人次 | 10人次 |  | 5 | 5
|  |  | 参加国际眼科学相关会议及学术交流 | 5人次 | 5人次 |  | 5 | 5
|  |  | 制定全面的重大致盲性遗传眼病筛查panel | 1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  |  | 探索致盲性遗传眼病的新致病机制及致病基因 | 1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 发表论文合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 研究成果发布时间 | ≤12月 | 12月 |  | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 设备购置成本 | 7万元 | 7万元 |  | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤296.57万元 | 118.78万元 |  | 5 | 5 | 大部分经费需进行政采招标，招标合同已签署，由于按照合同规定，物料需验收入库后方可支付货款，由于采购金额大货物数量多，导致验收进度缓慢，支付货款时间延迟
| 效果指标（30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | - | -
|  | 社会效益指标 | 早期精准诊断便可以及时进行医疗干预、严格随访观察、追踪弱视防治等，从而将伤害降到最低。 | 早期精准诊断便可以及时进行医疗干预、严格随访观察、追踪弱视防治等，从而将伤害降到最低。 | 早期精准诊断便可以及时进行医疗干预、严格随访观察、追踪弱视防治等，从而将伤害降到最低。 |  | 15 | 14.5 | 效益资料不充分，建议加强资料归集工作
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | - | -
|  | 可持续影响指标 | 构建经济高效的眼病基因筛查体系并应用于临床 | 成功构建并应用于病人检测 | 成功构建并应用于病人检测 |  | 5 | 4.8 | 效益资料不充分，建议加强资料归集工作
|  |  | 制定全面的重大致盲性遗传眼病筛查panel | 成功制定 | 成功制定 |  | 5 | 4.8 | 效益资料不充分，建议加强资料归集工作
|  |  | 探索致盲性遗传眼病的新致病机制及致病基因 | 提出候选基因 | 提出候选基因 |  | 5 | 4.8 | 效益资料不充分，建议加强资料归集工作
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥99% | 99% |  | 10 | 9 | 未见调查问卷
总分： | [6 empty] | 100 | 91.9
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。