## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中共北京卫生健康委员会党校配电室及强电消隐工程
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会党校
项目负责人 |  |  | 单丹丹 |  |  | 联系电话 | 62455349
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 438.6417 | 438.6417 | 435.1663 | 10 | 99.21% | 9.9208
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 438.6417 | 438.6417 | 435.1663 | — | 99.21% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 工程包括配电室内部分：更换配电柜、桥架、电缆，密封进出线缆孔洞，增加备用线路，增加安全标识。进行内部装修改造，地面铺砖、墙体抹灰、天花吊顶、更换门窗。电教楼会议室部分：增加电缆及相关配套箱柜，增加备用系统。室外电气部分：清理管井内积水，直埋线路挖沟埋管重新敷设，依据设计及现场情况增加管井，更换箱柜、更换相关电缆。项目改造后，将有效地消除党校强电安全隐患，配电室、管线路由、电缆、配电箱达到安全标准，满足《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010相关要求。增加党校办学安全性，改善基础设施条件；保障教育培训任务完成，提高参训学员对基础设施改造的满意率，满意度达95%。 |  |  |  | 工程包括配电室内部分：更换配电柜、桥架、电缆，密封进出线缆孔洞，增加备用线路，增加安全标识。进行内部装修改造，地面铺砖、墙体抹灰、天花吊顶、更换门窗。电教楼会议室部分：增加电缆及相关配套箱柜，增加备用系统。室外电气部分：清理管井内积水，直埋线路挖沟埋管重新敷设，依据设计及现场情况增加管井，更换箱柜、更换相关电缆。项目改造后，将有效的消除党校强电安全隐患，配电室、管线路由、电缆、配电箱达到安全标准，满足《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010相关要求。增加党校办学安全性，改善基础设施条件；保障教育培训任务完成，提高参训学员对基础设施改造的满意率，满意度达95%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 更换配电柜及电缆桥架更换 | 更换配电柜22台、桥架、电缆13路，共计6000余米，增加备用线路；进行内部装修改造 | 更换配电柜22台、桥架、电缆13路，共计6000余米，增加备用线路；进行内部装修改造 |  | 5 | 5
|  |  | 电教楼会议室配电改造 | 电教楼会议室增加电缆及相关配套箱柜1套，增加备用系统1套 | 电教楼会议室增加电缆及相关配套箱柜1套，增加备用系统1套 |  | 2 | 2
|  |  | 室外电气井及路由改造 | 室外电气清理管井内积水，直埋线路挖沟埋管重新敷设，增加管井，更换箱柜、电缆1套。 | 室外电气清理管井内积水，直埋线路挖沟埋管重新敷设，增加管井，更换箱柜、电缆1套。 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 满足设计要求，物资出厂合格，竣工验收合格。 | 全部施工内容满足设计要求，物资进场进行外观检测及产品出厂合格证明，隐检及分部分项实体施工质量验收合格，资料、竣工图、竣工结算组卷齐全。 | 全部施工内容满足了设计要求，物资进场进行了外观检测及产品均有出厂合格证明，隐检及分部分项实体施工质量验收合格，资料、竣工图、竣工结算组卷齐全。 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目实施期限 | 2023年4月15日至2023年11月14日 | 2023年7月4日至2023年12月7日 |  | 10 | 8.5 | 因计划时考虑1月资金可以下达，经过招投标、合同签订等，4月15日开工是合理的，但因实际财政资金到账时间为3月底，后招投标、合同签订、开工前准备等导致开工日期延后。
| 成本指标（10分） | 成本指标 | 根据预算额执行 | ≤438.641731万元 | 435.166279万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 保障培训任务完成 | 增加党校办学安全性，改善学员教室基础设施条件；提高党校的培训接待能力，保障教育培训任务完成。 | 增加党校办学安全性，改善学员教室基础设施条件；提高党校的培训接待能力，保障教育培训任务完成。 |  | 15 | 14 | 效果资料呈现有待加强。
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 消除安全隐患，增加使用年限 | 消除党校强电安全，配电室、室外管线路由，室外电缆、室外电箱达到安全标准，可以让经过改造的相关场所安全、正常的使用，使用年限为50年。 | 消除党校强电安全，配电室、室外管线路由，室外电缆、室外电箱达到安全标准，可以让经过改造的相关场所安全、正常的使用，达到合理使用年限。 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 提高参训学员及教职员工对基础设施改造的满意率 | ≥95% | 95% |  | 10 | 9.5 | 满意度调查资料有待进一步完善
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9208
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。