## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 职业病鉴定项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 张君 |  |  | 联系电话 | 010-64407016
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按申请情况，召开职业病鉴定评审会议10-12次，完成年度职业病鉴定工作，保证职业病患者合法权益。 |  |  |  | 已完成召开职业病鉴定评审会议6次,职业病鉴定相关人员退休，疾控中心办公室不再承担该项工作，项目终止，将经费退回3.6万元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 按职业病鉴定实际申请需求，组织召开职业病鉴定专家评审会 | 6次 | 6次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 严格按照职业病诊断鉴定法律法规，保证职业病鉴定质量合格率 | ≥100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按规定时限受理并组织职业病鉴定评审会，预计完成时间 | 2023年12月30号前 | 2023年12月30号前 |  | 15 | 15
| 成本指标（10分） | 成本指标 | 专家评审劳务费标准＝800元/人·次 | 专家评审劳务费标准＝800元/人·次 | 专家评审劳务费标准＝800元/人·次 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 对疾病负担持续降低的促进作用 | 优良中低差 | 优 |  | 30 | 29 | 效益指标量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 职业病满意度 | 》85% | 100% |  | 10 | 9 | 暂未开展满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。