## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 支援拉萨疫情防控工作经费
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 陆珊 |  |  | 联系电话 | 83970678
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 14520.19 | 14520.189 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 14520.19 | 14520.189 | 10 | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照国家卫生健康委要求和国务院联防联控机制疫情防控工作部署，要求北京市调集30万管新冠病毒核酸检测能力支援拉萨市疫情防控工作。经研究，我委提出如下支援安排，协调核子华曦医学检验实验室和北京中生京益医学检验实验室以“整建制”方式组织人员、物资、设备等进行支援，并报市委市政府批准。 |  |  |  | 按照国家卫生健康委要求和国务院联防联控机制疫情防控工作部署，共调集837.128万管（混采+单采）新冠病毒核酸检测能力支援拉萨市疫情防控工作。经研究，我委提出如下支援安排，协调核子华曦医学检验实验室和北京中生京益医学检验实验室以“整建制”方式组织人员、物资、设备等进行支援，并报市委市政府批准。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 新冠病毒核酸检测能力 | ≥30万份 | 837.128万管 |  | 10 | 7 | 年初指标设置偏低，实际结算采样数量为837.128万管
|  | 质量指标 | 完成核酸检测支援任务 | 完成支援拉萨核酸检测能力 | 完成支援拉萨核酸检测能力 |  | 25 | 25
|  | 时效指标 | 经费支出指标 | ≤12月 | 2024-01-01 |  | 5 | 4.5 | 该项目经费到账时间较晚，截至2024年1月已及时支出完毕
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算总成本 | ≤14520.19万元 | 14520.189006万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 完成30万管新冠病毒核酸检测能力支援 | 完成支 | 完成 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 完成核酸检测支援 | 满足拉萨市支援需求 | 满足拉萨市支援需求 |  | 10 | 9.5 | 指标量化程度不足
总分： | [6 empty] | 100 | 96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。