## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 感染病实验室专用设备及材料购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市感染性疾病研究中心
项目负责人 |  |  | 梁璞 |  |  | 联系电话 | 84322622
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1000 | 1500 | 682.7993 | 10 | 45.52% | 4.552
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 1000 | 1500 | 682.7993 | — | 45.52% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市感染性疾病研究中心为做好基础科研平台的建设、提高研究中心的科研水平，建立更加完善的科研平台，同时做好医院科研平台的后盾。 |  |  |  | 做好基础科研平台的建设、提高研究中心的科研水平，建立完善的科研平台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 多功能流式细胞分选系统等设备 | 7台 | 6台 |  | 2 | 1.7 | 因为1500万中的500万为2022年终追加的经费，且500万的绩效目标为购买进口设备一台，目前这台设备经过网上意向公开，招标采购等手续，现已签订合同，仪器也已清关，马上即可到货验收，之后完成支付。
|  |  | 购买生物医学实验试剂 | 5类（耗材，抗体，血清，培养基，转染试剂） | 5批 |  | 3 | 3
|  |  | 辅助科研课题申报数量 | 2项 | 4项 |  | 5 | 5
|  |  | 培养研究生人数 | 50名 | 80名 |  | 5 | 5
|  |  | 文章发表申请专利 | 10例 | 25例 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 符合论文发表要求 | 符合 | 符合 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 设备购置完成时间 | 2022年12月前 | 2022年12月前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1500万元 | 682.799275万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 推动科研项目发展，促进医学研究 | 有效提升 | 有效提升 |  | 15 | 14 | 效果资料呈现不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 为后期进一步的研究打下基础 | 为后期进一步的研究打下基础 | 为后期进一步的研究打下基础 |  | 15 | 14 | 效果资料呈现不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目执行人员满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 92.252
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。