## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 提前下达2022年中央转移支付基本公共卫生服务项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市体检中心
项目负责人 |  |  | 窦紫岩 |  |  | 联系电话 | 68024448
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 16 | 16 | 16 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 16 | 16 | 16 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为认真贯彻落实习近平总书记关于儿童青少年近视防控等工作的重要指示精神，2022年继续实施全国学生常见病和健康影响因素监测与干预项目，组织开展有效的干预措施，切实保障儿童青少年健康。为高质量推进此项工作的开展，北京市将进一步加强体检过程的质量控制，将开展相关质量控制标准的研究制定，增强业务培训，开展更加严格更加专业的现场质量控制，从而保障数据采集基础关，保障数据的准确性。按2022年工作开展需要，申请经费16万元。 |  |  |  | 中心组织专家积极研讨北京市教委推出的《北京市中小学生健康体检管理办法（2022版）》，完成了《关于对《北京市中小学生健康体检管理办法（2022版）》征求意见的函》，对北京市中小学生健康体检管理提出专业修改意见。在《北京市中小学生健康体检管理办法（2022版）》正式发布后，组织业内专家制定《北京市中小学生健康体检质量管理与控制指标（2022年试行）（征求意见稿）》并广泛征集意见。为进一步加强北京市学生常见病和影响因素监测质量控制工作，10月份，组织相关专家对全市16区开展学生常见病和健康影响因素监测与干预质控飞行检查，采取听汇报、查阅资料、现地查看、随机提问等方式，重点围绕院感管理、体检质量、体检流程等内容开展工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 中小学生进行体质监测涉及区域数量 | 16个区 | 16个区 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤16万元 | 16万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 进一步加强北京市学生常见病和影响因素监测质量控制工作 | 得以实现 | 得以实现 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 保障数据采集基础关，保障数据的准确性 | 得以实现 | 得以实现 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥98% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。