## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市体检中心运动处方师专项
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市体检中心
项目负责人 |  |  | 刘峰 |  |  | 联系电话 | 18600203536
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 44 | 33.51 | 32.15 | 10 | 95.94% | 9.5942
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 44 | 33.51 | 32.15 | — | 95.94% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为北京市各类医疗机构、健康体检机构、健康管理机构的相关服务人员进行健康促进过程中的科学健身指导培训及运动处方培训，预计培训≥400人。 |  |  |  | 实际培训北京市各类医疗机构、健康体检机构、健康管理机构的相关服务人员465人
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培训机构人员 | ≥400人 | 465人 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 培训学员满合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 培训开展时间 | ≥1个月 | 1个月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算预算控制数 | ≤33.51万元 | 32.15万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 提供科学的健身指导 | 得以实现 | 得以实现 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥98% | 90.47% |  | 10 | 9.2316 | 受时间及经费的限制，无法提供更全面的学习内容，已在下一期课程设计方面进行了改进
总分： | [6 empty] | 100 | 98.8258
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。