## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市体检中心医疗检验设备购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市体检中心
项目负责人 |  |  | 杨宁 |  |  | 联系电话 | 18910069178
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1054.04 | 598.5 | 181.63 | 10 | 30.35% | 3.0348
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 1054.04 | 598.5 | 181.63 | — | 30.35% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 医疗设备是开展医疗活动的有效手段，是检查疾患的有效工具，诊断全身各主要部位脏器疾病其具有高效、精确等优越性；保障仪器设备的运行稳定，减少因为设备故障造成的误差，保证检查结果的准确性和速度，在专项体检和健康体检中为广大受检者提供了安全、迅速、费用低廉的检查方法；中心在高招、中招、征兵、公务员、等各项专项体检中，承担了重要的任务。可保证体检质量,提升诊疗水平，并可为中心提供可观的社会效益。 |  |  |  | 由于受年底疫情影响等原因，未能按时完成设备采购，实际完成181.63万元。设备招标采购程序已完成，部分设备安装、验收、支付2023年完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 设备购置数量 | ≥26台 | 11台 |  | 5 | 2.1154 | 部分设备受疫情影响，厂家延迟发货，未能按时验收结算。
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 2023年 |  | 5 | 2.1 | 部分设备受疫情影响，厂家延迟发货，未能按时验收结算。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤1054.04万元 | 181.63万元 |  | 20 | 20
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 可保证体检质量,提升诊疗水平。 | 得以实现 | 得以实现 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 保障仪器设备的运行稳定，减少因为设备故障造成的误差，保证检查结果的准确性和速度。 | 得以实现 | 得以实现 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≤98% | 98% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 87.2501
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。