## 附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 医疗事故技术鉴定和医疗机构行政许可及技术准入
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 中华医学会北京分会秘书处
项目负责人 |  |  | 庄立君、李丽军 |  |  | 联系电话 | 68225967、13521059803；65251597、13711301692
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 121.54 | 121.54 | 120.18 | 10 | 98.88% | 9.8881
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 121.54 | 121.54 | 120.18 | — | 98.88% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 医疗事故技术鉴定工作:根据近3年实际完成鉴定情况，预计2022年度完成鉴定5例。 医疗机构行政许可及技术准入:2022年计划完成约200例次医疗机构行政许可和医疗技术审核、评审。 |  |  |  | 医疗事故技术鉴定工作：2022年度计划完成鉴定5例，实际完成2例。 医疗机构行政许可及技术准入：2022年计划完成200例，实际完成178例。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成鉴定例数 | 5例 | 2例 |  | 5 | 2 | 2例委托人撤销鉴定申请；1例因故终止鉴定
|  |  | 全年完成例次 | 200例 | 178例 |  | 5 | 4.5 | 受疫情影响
|  | 质量指标 | 鉴定程序合法、合规 | 符合鉴定程序 | 符合鉴定程序 |  | 15 | 15
|  |  | 审核、评审质量合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目鉴定完成时间 | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 |  | 5 | 5
|  |  | 项目审核、评审完成时间 | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 121.54万元 | 项目实际支出总额120.18万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 通过项目实施，提升医院的医疗服务水平 | 得到提升 | 得到提升 |  | 15 | 13 | 效益指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 妥善化解医疗纠纷，和谐社会关系，社会反响积极正面 | 妥善化解医疗纠纷，和谐社会关系，社会反响积极正面 | 妥善化解医疗纠纷，和谐社会关系，社会反响积极正面 |  | 15 | 13 | 效益指标量化程度不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 移交单位/委托单位满意度度 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 达到委托方和被委托方满意程度 | 95%以上 | 100% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 92.3881
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。