## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市红十字血液中心血液调剂差价金额及运输费用项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字血液中心
项目负责人 |  |  | 王鸿捷 |  |  | 联系电话 | 010-82807652
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 462 | 462 | 462 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 462 | 462 | 462 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2022年北京市省际间血液调剂项目 |  |  |  | 在满足疫情防控常态化要求的基础上，进一步巩固优化省际血液调剂机制，完成2022年度血液调剂工作，保障了较好实现了临床医疗用血总体供应平稳，基本满足医疗用血需求，完成重大活动期间血液保障工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成北京市2022年省际间血液调剂 | 完成北京市2022年省际间血液调剂 | 全年共调配红细胞19.06万单位；血浆调配总量18.2万单位；单采血小板4.66万治疗量， |  | 25 | 25
|  | 质量指标 | 血液运输过程冷链温度符合相关要求 | 红细胞运输温度2-10度 冰冻血浆运输过程中保持冰冻状态 血小板运输过程中尽量维持20-24度 | 血液运输过程冷链温度监控均符合《血液运输要求》。 |  | 15 | 14 | 未提供外进血验收资料
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 预计2022年12月前完成 | 已于2022年12月底前完成项目经费执行，并完成了相应的省际间血液调剂。 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤462万元 | 462万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | / | /
|  | 社会效益 指标 | 保证血液运输过程中安全和质量，通过适度的血液调剂，保障首都临床用血，缓解供需矛盾 | 保证血液运输过程中安全和质量，通过适度的血液调剂，保障首都临床用血，缓解供需矛盾 | 在新冠疫情常态化防控的要求下，全年累计由19个省市98家血站，共调配红细胞19.06万单位，同比增长5.3%；血浆调配总量17.3万单位，同比增长7.5%；单采血小板4.66万个治疗量，同比增长11.0%。从全年看，临床血液供应基本保持平稳、充足。 |  | 30 | 28 | 未提供效益指标支撑材料
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 基本满足临床血液供应 | 献血者满意率90%以上，临床医疗机构满意率80%以上 | 根据国家卫生健康委下发的《国家卫生健康委医政医管局关于统一开展血站满意度调查工作的通知》（国卫医安全便函［2021］462号）要求，统一参加全国血站满意度调查，目前尚未得到上级管理部门反馈的满意度调查评分。 |  | 10 | 9 | 工作已开展，但尚未得到上级部门反馈的结果分值
总分： | [6 empty] | 100 | 96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。