## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 无偿献血宣传
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字血液中心
项目负责人 |  |  | 刘江 |  |  | 联系电话 | 82807673
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3506 | 3506 | 3501.1248 | 10 | 99.86% | 9.9861
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 3506 | 3506 | 3501.1248 | — | 99.86% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、城市居民对无偿献血知晓率达到80%，农村居民对无偿献血知晓率达到70%，大专院校青年对无偿献血知晓率达到90%。2、献血者对献血纪念品的满意率达到80%。 |  |  |  | 1、城市居民对无偿献血知晓率达到95.8%，农村居民对无偿献血知晓率达到95.15%，大专院校青年对无偿献血知晓率达到94.92%。 2、献血者对献血纪念品的满意率达到92%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 纪念品 | 制作储值卡25万张 | 制作储值卡25万张 |  | 4 | 4
|  |  | 媒体宣传 | 地铁月台、通道十二封灯箱180块*1年，四封灯箱、海报180块*1年 | 地铁月台、通道十二封灯箱180块*1年，四封灯箱、海报180块*1年 |  | 3 | 3
|  |  | 无偿献血现场招募 | 12个月35个采血点 | 12个月35个采血点 |  | 3 | 3
|  |  | 血液采集能力保持 | 覆盖采集全过程 | 覆盖固定献血者激励、淡季预约献血促进、血红蛋白筛查、固定成分献血者回馈、热血正青春高校活动、伙伴计划招募等采集全过程 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 纪念品 | 纪念品验收合格率100% | 纪念品验收合格率100% |  | 3 | 3
|  |  | 媒体宣传 | 按照国家卫生健康委对市民无偿献血知识知晓率的有关文件要求，广泛宣传普及无偿献血知识，提高市民献血知晓率，减少市民对献血存在的恐惧感和疑虑，引导市民献血无损健康的科学理念，增加市民对献血的认同感。 | 通过宣传，提高了市民无偿献血意识，城市居民对无偿献血知晓率达到95.8%，农村居民对无偿献血知晓率达到95.15%，大专院校青年对无偿献血知晓率达到94.92%。 |  | 3 | 3
|  |  | 无偿献血现场招募 | 在献血淡季进行现场招募活动 | 保质保量完成现场招募活动方案，达到预期效果。 |  | 3 | 3
|  |  | 血液采集能力保持 | 通过面向献血者特别是多次献血者，提供体检等健康相关的延伸服务，组织开展形式多样的培训活动，建立和保持献血招募和激励机制，以不断扩大固定献血者人群的规模，努力克服献血“季节性”波动的影响，保持和提高血液采集的基础能力，更好实现血液供需的基本平衡。 | 通过面向献血者特别是多次献血者，提供体检等健康相关的延伸服务，组织开展形式多样的培训活动，建立和保持献血招募和激励机制，以不断扩大固定献血者人群的规模，努力克服献血“季节性”波动的影响，保持和提高血液采集的基础能力，更好实现血液供需的基本平衡。 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 纪念品 | 2022年7月前完成 | 2022年8月完成 |  | 3 | 2 | 疫情影响，项目执行进度有滞后
|  |  | 媒体宣传 | 2022年12月前完成 | 2022年12月完成 |  | 3 | 3
|  |  | 无偿献血现场招募 | 2022年10月前完成 | 2022年10月完成 |  | 3 | 3
|  |  | 血液采集能力保持 | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 纪念品 | 2500万元 | 2500万元 |  | 4 | 4
|  |  | 媒体宣传 | 270万元 | 270万元 |  | 3 | 3
|  |  | 无偿献血现场招募 | 247.9万元 | 246.5348万元 |  | 3 | 3
|  |  | 血液采集能力保持 | 488.1万元 | 484.59万元 |  | 3 | 3
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 各层次人群对无偿献血的关注度及知晓率：普及无偿献血知识，提高北京市民的无偿献血意识 | 通过加大宣传，提升了市民参与无偿献血的意识，对保障本市日常和应急状态下的血液供应发挥了积极作用。 | 通过加大宣传，提升了市民参与无偿献血的意识，对保障本市日常和应急状态下的血液供应发挥了积极作用。 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 通过加大宣传，提高了市民对无偿献血的关注度和知晓率，对保证血液质量、保护用血者的安全，降低经血液传播疾病的危险起到了良好的促进作用。 | 通过加大宣传，提高了市民对无偿献血的关注度和知晓率，对保证血液质量、保护用血者的安全，降低经血液传播疾病的危险起到了良好的促进作用。 | 通过加大宣传，提高了市民对无偿献血的关注度和知晓率，对保证血液质量、保护用血者的安全，降低经血液传播疾病的危险起到了良好的促进作用。 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 无偿献血纪念品满意度 | ≥80% | 92% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9861
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。