## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市红十字血液中心献血者意外保险项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字血液中心
项目负责人 |  |  | 刘江 |  |  | 联系电话 | 82807673
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 180 | 180 | 98.4 | 10 | 54.67% | 5.4667
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 180 | 180 | 98.4 | — | 54.67% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 献血者满意率达到80% |  |  |  | 献血者满意率93.3%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50 分） | 数量指标 | 献血者保险 | 为无偿献血者购买意外综合险40万份 | 为无偿献血者购买意外综合险40万份 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 购买保险 | 向献血者赠送意外综合保险，为献血者提供全面的保险保障，吸引更多的人加入到无偿献血的队伍。 | 向献血者赠送意外综合保险，为献血者提供全面的保险保障，吸引更多的人加入到无偿献血的队伍。 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 购买保险 | 2022年12月底前完成 | 2022年12月底前完成 |  | 20 | 20
|  | 成本指标 | 购买保险 | 4.5元/份 | 2.46元/份 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 加强献血后对献血者的关爱 | 加强献血后对献血者的关爱 | 加强献血后对献血者的关爱。 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 促进首都献血工作健康持续发展。 | 促进首都献血工作健康持续发展。 | 促进首都献血工作健康持续发展。 |  | 15 | 14 | 资料有待完善
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 无偿献血意外保险满意度 | ≥80% | 93.3% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.4667
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。