## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市红十字血液中心提前下达2022年中央转移支付重大传染病防治项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字血液中心
项目负责人 |  |  | 王鸿捷 |  |  | 联系电话 | （010）82807652
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1831 | 1831 | 968 | 10 | 52.87% | 5.29
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 1831 | 1831 | 968 | — | 52.87% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成年度内全市血站血液筛查核酸检测工作；血液质量管理有关工作；血站血液筛查实验室的质量控制及室间质评活动，完成人类嗜T淋巴细胞病毒检测 |  |  |  | 有关经血传染病血液筛查核酸检测覆盖率达到100%；省级以上实验室室间质量评价通过率100%；年度完成人类嗜T淋巴细胞病毒检测4万人份（检测试剂数量）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成全市血液筛查核酸集中化检测 | 根据血液采集情况，完成全部送交的献血者血液标本HBV、HCV和HIV核酸检测 | 已完成全市血液筛查核酸集中化检测299238人份 |  | 10 | 10
|  |  | 完成2022年度人类嗜T淋巴细胞病毒抽样监测任务 | 40000人份 （检测试剂数量） | 已完成40000人份 （检测试剂数量） |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 全市血液核酸检测覆盖率100% | 100% | 对全市1家血液中心，3家中心血站和各区中心血库送交的献血者标本均进行核酸检测，血液核酸检测覆盖率100% |  | 10 | 10
|  |  | 省级以上实验室室间质量评价通过率100% | 100% | 省级以上实验室室间质量评价通过率达到100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目招标采购完成时间 | 2022年12月31日前 | 1.全市血液集中化检测试剂于2022年10月21日完成采购（其中900万来源于本项目） 2.人类T淋巴细胞白血病（1+2）检测试剂盒于2022年10月14日完成采购（32万均来源于本项目） 3.血液筛查实验室室内质控品于2022年10月14日完成采购（其中36万来源于本项目） |  | 5 | 5 | 2022年中央转移地方支付重大传染病项目资金使用期限截至2023年12月。
|  | 成本指标 | 控制在预算金额内 | 1831万 | 968万 |  | 5 | 5 | 因进口额度限制，剩余863万元于2023年执行，已进入招标采购流程
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 社会效益 指标 | 开展全市血液筛查核酸集中化检测，对血液检测过程进行质量控制，保持了血液筛查检测的技术能力和水平，有效阻断了艾滋病等主要传染病的经血传播 | 开展全市血液筛查核酸集中化检测，对血液检测过程进行质量控制，保持了血液筛查检测的技术能力和水平，有效阻断了艾滋病等主要传染病的经血传播 | 项目保障了我市血站核酸检测试剂的投入，保障了血液检测过程质量控制的管理，保持了血液筛查检测的技术能力和水平，有效阻断了艾滋病等主要传染病的经血传播，保障了全市临床用血安全和患者健康权益，取得了良好的社会效益。 |  | 30 | 29 | 效益指标支撑材料不完善
|  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 献血者满意度达90%以上，临床用血医疗机构满意度达80%以上 | 献血者满意度达90%以上，临床用血医疗机构满意度达81%以上 | 项目执行中，已执行部分已按要求开展了献血者满意度和医疗机构满意度调查工作 |  | 10 | 8 | 根据国家卫生健康委下发的《国家卫生健康委医政医管局关于统一开展血站满意度调查工作的通知》（国卫医安全便函［2021］462号）要求，统一参加全国血站满意度调查，目前尚未得到上级管理部门反馈的满意度调查评分。
总分： | [6 empty] | 100 | 92.29
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。