## Sheet1
附件3
北京市呼吸疾病研究所呼吸疾病流行与新型防治技术与模式的研究项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市呼吸疾病研究所呼吸疾病流行与新型防治技术与模式的研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市呼吸疾病研究所
项目负责人 |  |  | 黄克武 |  |  | 联系电话 | 13601234681
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 260.24 | 260.24 | 257.2298 | 10 | 98.84% | 9.8843
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 260.24 | 260.24 | 257.2298 | — | 98.84% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.定性目标： 慢性气道疾病流行调查工作实施；继续总结现有病例和新纳入病例的影像学、超声、PET-CT检查；符合适应症患者进行相应治疗；对PTA活动期与非活动期的临床特点和影像学资料进行比较总结；完成决策支持工具辅助的简短戒烟干预模式的效果评价；完成人工智能技术辅助的戒烟热线服务模式的效果评价；完成微信小程序进行随访管理的效果评价。 2.定量目标： 完成2000例居民慢性气道疾病流行现状调查；专病队列纳入200例慢阻肺患者，50例GOLD 0受试者和50例哮喘患者，并建立对应的生物标本库；明确国人肺TA的易感基因；完成一份调研报告；发布一个专家共识；发表中英文文章2-3篇；申请软件著作权或专利3-4项。 |  |  |  | 1.定性目标： 慢性气道疾病流行调查工作实施；继续总结现有病例和新纳入病例的影像学、超声、PET-CT检查；符合适应症患者进行相应治疗；对PTA活动期与非活动期的临床特点和影像学资料进行比较总结；完成决策支持工具辅助的简短戒烟干预模式的效果评价；完成人工智能技术辅助的戒烟热线服务模式的效果评价；完成微信小程序进行随访管理的效果评价。 2.定量目标： 完成4924例居民慢性气道疾病流行现状调查；专病队列纳入211例慢阻肺患者，50例GOLD 0受试者和86例哮喘患者，并建立对应的生物标本库；明确国人肺TA的易感基因；完成一份调研报告；发布一个专家共识；发表中英文文章3篇；申请软件著作权或专利4项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 2000例慢性气道疾病 | 2000例 | 4924例 |  | 2 | 2
|  |  | 200例慢阻肺患者 | 200例 | 211例 |  | 2 | 2
|  |  | GOLD 0患者 | 50例 | 50例 |  | 2 | 2
|  |  | 哮喘患者 | 50例 | 86例 |  | 2 | 2
|  |  | 肺TA患者 | 10例 | 9例 |  | 2 | 1.8 | 2022年受疫情影响，入院患者不足，导致招募存在一定难度，因此1例未完成
|  |  | 调研报告 | 1份 | 1份 |  | 2 | 2
|  |  | 专家共识 | 1个 | 1个 |  | 2 | 2
|  |  | 中英文文章 | 2-3篇 | 3篇 |  | 2 | 2
|  |  | 软件著作权或专利 | 3 | 4项 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 流调数据完整性 | ≥90% | 95% |  | 3 | 3
|  |  | 肺TA确诊率 | ≥80% | 91.7% |  | 3 | 3
|  |  | 戒烟热线年服务量 | ≥2000人次 | 2197人次 |  | 3 | 3
|  |  | 人员培训合格率 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 研究成果验收通过率 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 第一季度 | 300慢性气道疾病流调；5例肺TA；完成戒烟热线服务模式和微信小程序随访管理的效果评价。 | 300慢性气道疾病流调；5例肺TA；完成戒烟热线服务模式和微信小程序随访管理的效果评价。 |  | 3 | 3
|  |  | 第二季度 | 1000例慢性气道疾病流调，5例肺TA；启动AECOPD出院后吸烟及戒烟调查，COPD戒烟干预循证系统综述。 | 1000例慢性气道疾病流调，5例肺TA；启动AECOPD出院后吸烟及戒烟调查，COPD戒烟干预循证系统综述。 |  | 3 | 3
|  |  | 第三、四季度 | 2000例慢性气道疾病流调。分析肺TA筛查易感基因；撰写COPD戒烟干预循证调研报告，制定专家共识。 | 2000例慢性气道疾病流调。分析肺TA筛查易感基因；撰写COPD戒烟干预循证调研报告，制定专家共识。 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 2022年成本 | 260.24万元 | 257.229845万元 |  | 7 | 7
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 慢阻肺和哮喘疾病知晓率 | 达到20% | 在北京市各行政区社区卫生服务中心进行慢性呼吸系统疾病筛查，普及哮喘、慢阻肺疾病相关知识，慢阻肺和哮喘知晓率达25%。 |  | 6 | 6
|  |  | 慢阻肺和哮喘规范化管理率 | 达到10% | 我们协助社区卫生服务中心在健康体检中加入肺功能筛查，向社区医生普及慢性气道疾病筛查问卷，将慢性气道疾病早期筛查纳入社区常规诊疗流程，慢阻肺和哮喘规范化管理率40%。 |  | 6 | 6
|  |  | 肺TA诊治的准确性 | 提高30% | 31% |  | 6 | 6
|  |  | 门诊简短戒烟干预率 | ≥20% | 34% |  | 6 | 6
|  |  | 戒烟门诊随访干预率 | ≥60% | 62.99% |  | 6 | 6
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | ≥90% | 完成 |  | 10 | 9 | 支撑材料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 98.6843
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。