## Sheet1
附件3
北京市呼吸疾病研究所首发项目项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市呼吸疾病研究所首发项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市呼吸疾病研究所
项目负责人 |  |  | 童朝晖、吴延、贾燕瑞、刘毅 |  |  | 联系电话 | 85231073
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 87 | 87 | 76.8465 | 10 | 88.33% | 8.8329
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成50例患者的临床研究；病例标本收集，标本检测，病例随访。完成半数左右的病例收集；完成研究论文1篇；申报专利1项；继续教育培训人次≥50人；受试者满意度≥80%； |  |  |  | 目前收集74例社区获得性肺炎患者的临床信息和外周血样本，正在建立临床信息和生物样本数据库，并针对已收集样本进行多组学检测，目前正在数据分析阶段。 病例标本收集、标本检测、病例随访已完成、已完成半数左右的病例收集；发表研究论文1篇；申报专利2项；继续教育培训人次达4658人次；受试者满意度达96.08%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成研究论文 | 1篇 | 1篇 |  | 10 | 10
|  |  | 完成论文 | 1篇 | 2篇 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 收集患者生物样本，建立数据库 | 1个 | 目前建立包含74例社区获得性肺炎患者的生物样本库，其中重症患者31例 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 收集患者临床信息，建立临床信息数据库 | 1个 | 目前收集74例社区获得性肺炎患者的临床信息，建立临床信息数据库 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 冠脉搭桥手术受试者纳入 | 100人 | 105人 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 文献综述 | 1篇 | 1篇 |  | 5 | 5
|  |  | 完成围术期观察和取样 | 100% | 100% |  | 1.25 | 1.25
|  | 质量指标 | 吸入药物治疗依从率 | ＞55% | 37.5% |  | 2.5 | 1.7 | 已干预，本年仅收集基线资料，该指标实际为项目终期指标，还未进行终期评价
|  |  | 模型验证准确率 | ≥70% | 80% |  | 5 | 5
|  |  | 病例样本收集成功率 | ＞70% | ＞80% |  | 1.25 | 1.25
|  |  | 患者入组率 | ＞80% | 患者入组率80% |  | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 第一年完成50例患者临床研究 | 50人 | 目前完成入组患者的生物样本采集，及多组学检测，正在数据分析阶段 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 初步建立数据库 | 100% | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 首发项目预算 | 87万元 | 76.8465 |  | 2.5 | 2.5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 患者围术期并发症发生率降低 | ＜15% | ＜15% |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 继续教育培训人次 | ≥50人 | 4658 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 救治成功率 | ＞80% | 100% |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 诊断率 | ＞90% | 85% |  | 7.5 | 7.0825 | 入组患者数量增加速度较慢，模型的准确度运算提升速度略低于预期。
|  |  | 住院天数及住院费用减少，社会、家庭负担减轻 | 费用减少、负担减轻 | 费用减少、负担减轻 |  | 2.5 | 2.5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受试者满意度 | ≥80% | 96.08% |  | 5 | 5
|  |  | 项目研究人员满意度 | ≥70% | 80% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 97.6154
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。