## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市老年病医疗研究中心改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老年病医疗研究中心
项目负责人 |  |  | 蔡燕宁 |  |  | 联系电话 | 83198820
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 650 | 650 | 649.899 | 10 | 99.98% | 9.9984
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 650 | 650 | 649.899 | — | 99.98% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 取得一批具有重要国际影响的原创性成果，在国际重要学术刊物(影响因 子 10 以上)发表高水平论1-2 篇，5 分以上论文 3-4 篇以上。力争获得具有临床应用前景的研究结果，获得 1-2 项以上国家发明专利，为开 发临床治疗脑梗死的新策略创造条件。预计培养博士后 3-4 人，博士研究生 3-4 人及一批学术水平高、创新能的中青年学术骨干；为卒中基于及临床治疗研究成立一支具有国际影响力的高水平研究队伍。建立国际先进的脑卒中损伤修复的临床前期和临床转化研究平台。 |  |  |  | 项目基本达成预期指标且研究成果具有较大的社会经济及可持续影响效益。接受或发表论文4篇；申请专利2项、授权1项；2022年团队招收博士研究生、硕士研究生各3名，出站博士后4名，新入站博士后3名。建立样本全生命周期数字化管样本库；举办全国性学术会议1次。神经学科在全国、全世界的影响力正逐渐增大，2022年8月公布的本院神经病学STEM排名居全国第三。项目申请及授权的专利有助于卒中病人神经及运动功能重建，改善患者生活质量，具有较大的转化前景和一定经济效益。团队逐步加强人才队伍建设，引进生信分析及临床试验高水平研究人员。团队逐步提高学生的专业水平和综合素质。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表学术论文 | 4-6篇 | 4篇 |  | 3 | 3
|  |  | 举办国内专题学术会议 | 1次 | 1次 |  | 3 | 3
|  |  | 建立并完善脑梗死临床资料库、影像资料库、生物样本库大数据平台 | 3项 | 建立并完善生物样本库大数据平台 |  | 3 | 1 | 由于需要与各相关部门统筹协调，短时间内尚未有足够数量建立丰富的脑梗死临床资料库、影像资料库。已建立生物样本库。后续将加快收集脑梗死临床、影像与生物样本数据并联系技术人员建库。
|  |  | 申请国内专利/国际专利 | 1-2项 | 已经申请2项国内专利；授权1项国内实用新型专利 |  | 3 | 3
|  |  | 研究生培养 | 3-4名博士研究生，3-4名博士后 | 2022年入学3名专硕，3名博士，入站3名博士后 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 发明专利中国际专利所占比例 | ≥20% | 未申请国际专利 |  | 2 | 0 | 由于国际专利申请费用较高，未完成国际专利的申请。计划先申请国内专利，待国内专利授权后再申请国际专利。这样国际专利授权率较大，经费使用效率更高。
|  |  | 研究生培养中博士研究生所占比例 | ≥40% | ≥40% |  | 10 | 10
|  |  | SCI论文 | 影响因子10以上1-2篇，影响因子5分以上3-4篇 | 影响因子10左右1篇，影响因子5分以上2篇 |  | 3 | 1 | 由于科学实验及文章投递周期较长，加之疫情影响，仅有1篇接近10分的文章被接收，5分以上文章有2篇。后续随着科研经验的增加及防疫政策的调整，发表高水平科研文章的进度会有所加快。
|  | 时效指标 | 论文发表完成时间 | 2022年12月前 | 2022年12月前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 650万元 | 649.899万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 项目研究产生一定的社会效益 | 逐年增强优势学科在全国乃至全世界的学术影响力 | 本院神经病学STEM排名居全国第三 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 对人才梯队建设的促进作用 | 逐步加强人才队伍建设，逐步提高学生的专业水平和综合素质 | 团队成员屡获奖项，引进生信分析及临床试验高水平研究人员 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 93.9984
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。