## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 四批试点—老年患者慢病智能化管理及创新模式研究 汇总
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老年病医疗研究中心
项目负责人 |  |  | 李小莹 |  |  | 联系电话 | 83198889
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 445.8 | 445.8 | 445.2478 | 10 | 99.88% | 9.9876
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 445.8 | 445.8 | 445.2478 | — | 99.88% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建立相对完善智能化血糖管理系统和基于老年患者特点的多模态可穿戴设备及手机应用平台，实现老年智能健康管理系统；构建多层次衰老研究模型；制定老年卒中患者智能化综合康复方案 |  |  |  | 1、建立相对完善基于老年患者特点的多模态可穿戴设备及手机应用 平台，建立老年智能化可穿戴健康管理系统 ；2、建成老年慢病智能化研究管理的团队，培养 2-3 名学科骨干，由项目负责人与临床科室、基础研究团队、护理团队、信息中心等部门组成老年慢病智能化研究管理团队。 3、产出成果显著，发表文章 12 篇，获得4项专利。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表学术论文 | 1-2篇 | 2篇 |  | 10 | 10
|  |  | 研究生培养 | 1名 | 1名 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 智能化血糖管理系统建设完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 基于老年患者特点的多模态可穿戴设备及手机应用平台建设完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 进度指标 | 项目实施的及时性 | 严格执行项目预算进度 | 部分完成，2023年底全部完成 |  | 3 | 1 | 已按照项目预算进行论证，执行流程；但因经费到账为12月，财务已封账，未能支付。
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | 445.8万元 | 项目实际支出总额445.247778万元 |  | 3 | 3
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 建成一支完善的关于慢病的智能化管理的团队，培养2-3名学科骨干，对人才梯队建设的促进作用 | 建成一支完善的关于慢病的智能化管理的团队，培养2-3名学科骨干，对人才梯队建设的促进作用 | 建成一支完善的关于慢病的智能化管理的团队，培养2-3名学科骨干，对人才梯队建设的促进作用 |  | 30 | 30
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | 90% | 90% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。