## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市老年病医疗研究中心首发项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老年病医疗研究中心
项目负责人 |  |  | 朴月善 郜丹 肖玮 |  |  | 联系电话 | 13701181669
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 71 | 71 | 71 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 71 | 71 | 71 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 总体目标：（1）建立血管性认知障碍大鼠模型；（2）考察TSG对血管性认知障碍大鼠行为学；（3）患者入组率>70%；（4）MoCA量表完成率；（5）收集90例儿童低级别胶质瘤病例标本及相关资料；（6）参加国内相关会议或学术交流；（7）发表3-4篇文章。 |  |  |  | 实际完成情况：（1）完成模型构建及药效学评价，目前正开展机制探索；（2）收集儿童低级别胶质瘤病例标本及相关资料共90例；（3）患者入组率79.8%；（4）MoCA量表完成率96%；（5）参加中华医学会病理学分会第二十八次学术会议暨第十二届中国病理年会共4人次；（6）发表论文4篇，修回SCI论文1篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表学术论文或文章数量 | 3篇 | 5篇 |  | 10 | 10
|  |  | 培养人才数量 | 2人 | 2人 |  | 10 | 10
|  |  | 完成泰思胶囊改善大鼠血管性认知障碍的药效学评价数量 | 1项 | 1项 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 发表学术论文或文章通过率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2022年全年 | 2022年全年 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 71万元 | 项目实际支出总额71万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 基于成果申报课题得到资助 | 基于成果申报课题得到资助 | 基于成果申报课题得到资助 |  | 15 | 15
|  | 社会效益 指标 | 进一步提升学科建设 | 进一步提升学科建设 | 进一步提升学科建设 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 学科在全国、全世界的影响力 | 学科在全国、全世界的影响力 | 学科在全国、全世界的影响力 |  | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学生及研究人员满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。